## Sheet1
系统名称 | 系统说明 | 工作内容 | 启动日期 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 里程碑 | 状态 | 当前状态 | 备注 | 负责人
MIS | 1、新增数据权限设置，通过数据权限的控制适应多门店项目 2、对上一版本功能进行优化 | 产品设计 | 2018.6.1 | 2018.7.31 | 2018.7.31 | 产品设计评审 | 已完成 | 完成 | 1、ORACLE版本已经发布 2、9月19日开发完成29条 3、修复bug阶段 | 徐娟
|  | 产品开发 | 2018.8.1 | 2018.9.17 | 2018.9.12 | 产品版本研发发布 | 已完成
|  | 产品测试 | 2018.8.7 | 2018.9.14 | 2018.9.14 | 产品版本正式发布 | 已完成
CRM3.0 | 1、新增数据权限设置，通过数据权限的控制适应多门店项目 2、对上一版本功能进行优化 | 产品设计 | 2018.6.1 | 2018.8.3 | 2018.8.3 | 产品设计评审 | 已完成 | 完成 | 1、9月10日ORACLE发布 2、MYSQL版测试并修复bug阶段 | 徐娟
|  | 产品开发 | 2018.8.3 | 2018.9.7 | 2018.9.10 | 产品版本研发发布 | 已完成
|  | 产品测试 | 2018.8.15 | 2018.9.28 | 2018.9.28 | 产品版本正式发布 | 已完成
POS4.0 | 1，加入进销存功能，可以对商品进行管理；2，设计完成POS商户端功能；3，对POS商场端功能进行升级 | 产品设计 | 2019.1.21 |  |  |  | 进行中 | 正常 |  | 陈理海
|  | 产品开发 |  |  |  |  | 未开始
|  | 产品测试 |  |  |  |  | 未开始
BI3.0 | 1、新增数据权限设置，通过数据权限的控制适应多门店项目 2、对上一版本功能进行优化 | 产品设计 | 2018.1.29 | 2018.5.25 | 2018.5.30 | 产品设计评审 | 已完成 | 完成 | 1、9月24日ORACLE版本发布 2、9月21日MYSQL版本正式发布 | 黄健
|  | 产品开发 | 2018.5.30 | 2018.9.21 | 2018.9.21 | 产品版本研发发布 | 已完成
|  | 产品测试 | 2018.9.13 | 2018.9.13 | 2018.9.24 | 产品版本正式发布 | 已完成
PORTAL3.0 | 1、新增数据权限设置，通过数据权限的控制适应多门店项目 2、对上一版本功能进行优化 | 产品设计 | 2018.6.1 | 2018.8.3 | 2018.8.3 | 产品设计评审 | 已完成 | 完成 | 1、8月31日ORACLE版本完成 2、9月20日MYSQL版本完成 | 陈理海
|  | 产品开发 | 2018.8.3 | 2018.8.31 | 2018.9.20 | 产品版本研发发布 | 已完成
|  | 产品测试 | 2018.8.28 | 2018.9.20 | 2018.9.20 | 产品版本正式发布 | 已完成
商户自助3.0 | 商户端用于补录销售数据；商城端用于销售数据核对 | 产品设计 |  |  |  |  | 已完成 | 完成 | 1、ORACLE、MYSQL版9月25日发最新版本给到测试 2、已给到花果园现场使用 | 徐娟
|  | 产品开发 | 2018.9.4 | 2018.9.18 | 2018.9.25 | 产品版本研发发布 | 已完成
|  | 产品测试 | 2018.9.25 | 2018.9.30 | 2018.9.30 | 产品版本正式发布 | 已完成
免提袋1.2 | 1，按需求设计系统产品构架 2，按需求进行产品功能点分解 3，按功能设计产品交互原型及展示界面 | 产品设计 | 2018.8.29 | 2018.9.13 | 2018.10.19 | 产品设计评审 | 已完成 | 完成 |  | 陈理海
|  | 产品开发 | 2018.9.13 | 2018.10.28 | 2018.10.28 | 产品版本研发发布 | 已完成
|  | 产品测试 | 2018.10.29 | 2018.11.7 | 2018.11.7 | 产品版本正式发布 | 已完成
移动BI1.0 |  | 产品设计 | [7 empty] | 陈理海
产品开发
产品测试
移动商户 | 1，查看本店结算账单；2，对账单应缴费用进行在线支付；3，查询本店应交、已交、欠交费用；4，录入本店销售数据，上传到商场MIS系统，支持拍照、上传附件；5，提交意见和建议，查看商场反馈 | 产品设计 | 2018.12.17 | 2018.12.31 | 2019.1.11 | 产品设计评审 | 已完成 | 暂停 | 因为项目暂停 | 陈理海
|  | 产品开发 | 2019.1.18 | 2019.3.10 |  |  | 已中止
|  | 产品测试 | 2019.2.21 | 2019.3.1 |  |  | 已中止
移动招商 | 1，对客户的基本信息进行维护，可转为MIS系统的商户；2，根据情况制定相应的谈判计划；3，根据谈判计划对相应人员进行谈判内容的提醒； 4，根据谈判计划添加谈判记录 | 产品设计 | 2018.12.17 | 2018.12.31 | 2019.1.11 | 产品设计评审 | 已完成 | 延期 |  | 徐娟
|  | 产品开发 |  |  |  |  | 未开始
|  | 产品测试 |  |  |  |  | 未开始
移动运营 | 1，记录巡检情况，对巡检项目进行描述及打分；2，根据巡场记录，生成店铺评分报告； 3，对分发到维修人员的时间进行查看、处理；处理后需提交；4，录入商户销售数据，登记店铺名称、销售金额 | 产品设计 | 2018.12.17 | 2018.12.31 | 2019.1.11 | 产品设计评审 | 已完成 | 延期 |  | 徐娟
|  | 产品开发 |  |  |  |  | 未开始
|  | 产品测试 |  |  |  |  | 未开始
钱包
微信
知识库4.0 | 为客户提供方便、详尽的系统使用培训服务 | 产品设计开发测试 | 2018.9.3 | 2018.9.21 |  |  | 已完成 | 完成 |  | 孙玲
Matrix系统整合 | 1，完成Martrix与MIS/CRM/POS/POMO的对接 2，实现优惠券智能推送功能 | 产品架构设计 | 2018.1.8 | 2018.1.12 |  | 产品架构设计评审 | 已完成 | 完成 |  | 陈理海
|  | 产品功能设计 | 2018.3.5 | 2018.3.18 |  | 产品功能设计评审 | 已完成
|  | 产品原型设计 | 2018.3.19 | 2018.4.18 | 2018.4.18 | 产品原型设计评审 | 已完成
|  | 产品开发 | 2018.4.18 | 2018.4.30 | 2018.5.27 | 产品版本研发发布 | 已完成 |  |  | 文豪
|  | 产品测试及发布 | 2018.5.27 | 2018.7.20 | 2018.7.20 | 产品版本正式发布（版本与配套文档） | 已完成 |  |  | 孙玲
PORTAL集团版2.0 | 1，按集团化需求调整系统架构 2，实现数据权限划分 3，根据集团化管理需求重新设计经营看板 | 产品架构设计 | 2018.1.8 | 2018.1.20 | 2018.2.1 | 产品架构设计评审 | 已完成 | 完成 |  | 陈理海
|  | 产品功能设计 | 2018.1.21 | 2018.2.1 | 2018.4.4 | 产品功能设计评审 | 已完成
|  | 产品原型设计 | 2018.2.1 | 2018.3.20 | 2018.4.4 | 产品原型设计评审 | 已完成
|  | 产品开发 | 2018.3.15 | 2018.4.13 | 2018.4.23 | 产品版本研发发布 | 已完成 |  |  | 张宏
|  | 产品测试及发布 | 2018.4.16 | 2018.4.20 |  | 产品版本正式发布（版本与配套文档） | 已完成 |  |  | 孙玲
MIS集团版 | 1，按集团化需求调整系统架构 2，实现数据权限划分 3，增加集团化管理所需功能 | 产品架构设计 | 2018.2.1 | 2018.2.10 | 2018.2.10 | 产品架构设计评审 | 已完成 | 完成 |  | 徐娟
|  | 产品功能设计 | 2018.3.7 | 2018.3.20 | 2018.3.20 | 产品功能设计评审 | 已完成
|  | 产品原型设计 | 2018.3.7 | 2018.3.20 | 2018.3.20 | 产品原型设计评审 | 已完成
|  | 产品开发 | 2018.3.20 | 2018.4.20 | 2018.4.20 | 产品版本研发发布 | 已完成 |  |  | 文豪
|  | 产品测试及发布 | 2018.4.21 | 2018.5.11 | 2018.6.18 | 产品版本正式发布（版本与配套文档） | 已完成 |  |  | 罗林芳
CRM集团版 | 1，按集团化需求调整系统架构 2，实现数据权限划分 3，增加集团化管理所需功能 | 产品架构设计 | 2018.2.1 | 2018.3.10 |  | 产品架构设计评审 | 已完成 | 完成 |  | 徐娟
|  | 产品功能设计 | 2018.2.21 | 2018.3.20 |  | 产品功能设计评审 | 已完成
|  | 产品原型设计 | 2018.3.15 | 2018.3.20 |  | 产品原型设计评审 | 已完成
|  | 产品开发 | 2018.11.12 | 2018.11.22 | 2018.11.21 | 产品版本研发发布 | 已完成 |  |  | 周应强
|  | 产品测试及发布 | 2018.11.22 | 2018.11.27 | 2018.11.27 | 产品版本正式发布（版本与配套文档） | 已完成 |  |  | 漆勇
POS集团版 | 1，按集团化需求调整系统架构 2，实现数据权限划分 3，增加集团化管理所需功能 | 产品架构设计 | 2018.2.1 | 2018.2.10 | 2018.2.10 | 产品架构设计评审 | 已完成 | 完成 |  | 陈理海
|  | 产品功能设计 | 2018.2.21 | 2018.2.28 | 2018.2.28 | 产品功能设计评审 | 已完成
|  | 产品原型设计 | 2018.3.1 | 2018.3.13 | 2018.3.13 | 产品原型设计评审 | 已完成
|  | 产品开发 | 2018.3.14 | 2018.4.1 | 2018.4.25 | 产品版本研发发布 | 已完成 |  |  | 周弘伟
|  | 产品测试及发布 | 2018.4.21 | 2018.5.11 | 2018.6.26 | 产品版本正式发布（版本与配套文档） | 已完成 |  |  | 漆勇