## 产品进度
分类 | 系统名称 | 系统说明 | 工作内容 | 启动日期 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 里程碑 | 状态 | 当前状态 | 备注 | 负责人
标准版 | MIS3.0 | 1、新增数据权限设置，通过数据权限的控制适应多门店项目 2、对上一版本功能进行优化 | 产品设计 | 2018.6.1 | 2018.7.31 | 2018.7.31 | 产品设计评审 | 已完成 | 完成 | 1、ORACLE版本已经发布 2、9月19日开发完成29条 3、修复bug阶段 | 徐娟
|  |  | 产品开发 | 2018.8.1 | 2018.9.17 | 2018.9.12 | 产品版本研发发布 | 已完成
|  |  | 产品测试 | 2018.8.7 | 2018.9.14 | 2018.9.14 | 产品版本正式发布 | 已完成
| CRM3.0 | 1、新增数据权限设置，通过数据权限的控制适应多门店项目 2、对上一版本功能进行优化 | 产品设计 | 2018.6.1 | 2018.8.3 | 2018.8.3 | 产品设计评审 | 已完成 | 完成 | 1、9月10日ORACLE发布 2、MYSQL版测试并修复bug阶段 | 徐娟
|  |  | 产品开发 | 2018.8.3 | 2018.9.7 | 2018.9.10 | 产品版本研发发布 | 已完成
|  |  | 产品测试 | 2018.8.15 | 2018.9.28 | 2018.9.28 | 产品版本正式发布 | 已完成
| POS4.0 | 1，加入进销存功能，可以对商品进行管理；2，设计完成POS商户端功能；3，对POS商场端功能进行升级 | 产品设计 | 2019.1.21 |  |  |  | 进行中 | 正常 |  | 陈理海
|  |  | 产品开发 |  |  |  |  | 未开始
|  |  | 产品测试 |  |  |  |  | 未开始
| BI3.0 | 1、新增数据权限设置，通过数据权限的控制适应多门店项目 2、对上一版本功能进行优化 | 产品设计 | 2018.1.29 | 2018.5.25 | 2018.5.30 | 产品设计评审 | 已完成 | 完成 | 1、9月24日ORACLE版本发布 2、9月21日MYSQL版本正式发布 | 黄健
|  |  | 产品开发 | 2018.5.30 | 2018.9.21 | 2018.9.21 | 产品版本研发发布 | 已完成
|  |  | 产品测试 | 2018.9.13 | 2018.9.13 | 2018.9.24 | 产品版本正式发布 | 已完成
| PORTAL3.0 | 1、新增数据权限设置，通过数据权限的控制适应多门店项目 2、对上一版本功能进行优化 | 产品设计 | 2018.6.1 | 2018.8.3 | 2018.8.3 | 产品设计评审 | 已完成 | 完成 | 1、8月31日ORACLE版本完成 2、9月20日MYSQL版本完成 | 陈理海
|  |  | 产品开发 | 2018.8.3 | 2018.8.31 | 2018.9.20 | 产品版本研发发布 | 已完成
|  |  | 产品测试 | 2018.8.28 | 2018.9.20 | 2018.9.20 | 产品版本正式发布 | 已完成
商户自助 | 商户自助3.0 | 商户端用于补录销售数据；商城端用于销售数据核对 | 产品设计 |  |  |  |  | 已完成 | 完成 | 1、ORACLE、MYSQL版9月25日发最新版本给到测试 2、已给到花果园现场使用 | 徐娟
|  |  | 产品开发 | 2018.9.4 | 2018.9.18 | 2018.9.25 | 产品版本研发发布 | 已完成
|  |  | 产品测试 | 2018.9.25 | 2018.9.30 | 2018.9.30 | 产品版本正式发布 | 已完成
新产品 | 免提袋1.2 | 1，按需求设计系统产品构架 2，按需求进行产品功能点分解 3，按功能设计产品交互原型及展示界面 | 产品设计 | 2018.8.29 | 2018.9.13 | 2018.10.19 | 产品设计评审 | 已完成 | 完成 |  | 陈理海
|  |  | 产品开发 | 2018.9.13 | 2018.10.28 | 2018.10.28 | 产品版本研发发布 | 已完成
|  |  | 产品测试 | 2018.10.29 | 2018.11.7 | 2018.11.7 | 产品版本正式发布 | 已完成
| 移动BI1.0 |  | 产品设计 | [7 empty] | 陈理海
产品开发
产品测试
| 移动商户 | 1，查看本店结算账单；2，对账单应缴费用进行在线支付；3，查询本店应交、已交、欠交费用；4，录入本店销售数据，上传到商场MIS系统，支持拍照、上传附件；5，提交意见和建议，查看商场反馈 | 产品设计 | 2018.12.17 | 2018.12.31 | 2019.1.11 | 产品设计评审 | 已完成 | 暂停 | 因为项目暂停 | 陈理海
|  |  | 产品开发 | 2019.1.18 | 2019.3.10 |  |  | 已中止
|  |  | 产品测试 | 2019.2.21 | 2019.3.1 |  |  | 已中止
| 移动招商 | 1，对客户的基本信息进行维护，可转为MIS系统的商户；2，根据情况制定相应的谈判计划；3，根据谈判计划对相应人员进行谈判内容的提醒； 4，根据谈判计划添加谈判记录 | 产品设计 | 2018.12.17 | 2018.12.31 | 2019.1.11 | 产品设计评审 | 已完成 | 延期 |  | 徐娟
|  |  | 产品开发 |  |  |  |  | 未开始
|  |  | 产品测试 |  |  |  |  | 未开始
| 移动运营 | 1，记录巡检情况，对巡检项目进行描述及打分；2，根据巡场记录，生成店铺评分报告； 3，对分发到维修人员的时间进行查看、处理；处理后需提交；4，录入商户销售数据，登记店铺名称、销售金额 | 产品设计 | 2018.12.17 | 2018.12.31 | 2019.1.11 | 产品设计评审 | 已完成 | 延期 |  | 徐娟
|  |  | 产品开发 |  |  |  |  | 未开始
|  |  | 产品测试 |  |  |  |  | 未开始
钱包
微信
| 知识库4.0 | 为客户提供方便、详尽的系统使用培训服务 | 产品设计开发测试 | 2018.9.3 | 2018.9.21 |  |  | 已完成 | 完成 |  | 孙玲
| Matrix系统整合 | 1，完成Martrix与MIS/CRM/POS/POMO的对接 2，实现优惠券智能推送功能 | 产品架构设计 | 2018.1.8 | 2018.1.12 |  | 产品架构设计评审 | 已完成 | 完成 |  | 陈理海
|  |  | 产品功能设计 | 2018.3.5 | 2018.3.18 |  | 产品功能设计评审 | 已完成
|  |  | 产品原型设计 | 2018.3.19 | 2018.4.18 | 2018.4.18 | 产品原型设计评审 | 已完成
|  |  | 产品开发 | 2018.4.18 | 2018.4.30 | 2018.5.27 | 产品版本研发发布 | 已完成 |  |  | 文豪
|  |  | 产品测试及发布 | 2018.5.27 | 2018.7.20 | 2018.7.20 | 产品版本正式发布（版本与配套文档） | 已完成 |  |  | 孙玲
集团版 | PORTAL集团版2.0 | 1，按集团化需求调整系统架构 2，实现数据权限划分 3，根据集团化管理需求重新设计经营看板 | 产品架构设计 | 2018.1.8 | 2018.1.20 | 2018.2.1 | 产品架构设计评审 | 已完成 | 完成 |  | 陈理海
|  |  | 产品功能设计 | 2018.1.21 | 2018.2.1 | 2018.4.4 | 产品功能设计评审 | 已完成
|  |  | 产品原型设计 | 2018.2.1 | 2018.3.20 | 2018.4.4 | 产品原型设计评审 | 已完成
|  |  | 产品开发 | 2018.3.15 | 2018.4.13 | 2018.4.23 | 产品版本研发发布 | 已完成 |  |  | 张宏
|  |  | 产品测试及发布 | 2018.4.16 | 2018.4.20 |  | 产品版本正式发布（版本与配套文档） | 已完成 |  |  | 孙玲
| MIS集团版 | 1，按集团化需求调整系统架构 2，实现数据权限划分 3，增加集团化管理所需功能 | 产品架构设计 | 2018.2.1 | 2018.2.10 | 2018.2.10 | 产品架构设计评审 | 已完成 | 完成 |  | 徐娟
|  |  | 产品功能设计 | 2018.3.7 | 2018.3.20 | 2018.3.20 | 产品功能设计评审 | 已完成
|  |  | 产品原型设计 | 2018.3.7 | 2018.3.20 | 2018.3.20 | 产品原型设计评审 | 已完成
|  |  | 产品开发 | 2018.3.20 | 2018.4.20 | 2018.4.20 | 产品版本研发发布 | 已完成 |  |  | 文豪
|  |  | 产品测试及发布 | 2018.4.21 | 2018.5.11 | 2018.6.18 | 产品版本正式发布（版本与配套文档） | 已完成 |  |  | 罗林芳
| CRM集团版 | 1，按集团化需求调整系统架构 2，实现数据权限划分 3，增加集团化管理所需功能 | 产品架构设计 | 2018.2.1 | 2018.3.10 |  | 产品架构设计评审 | 已完成 | 完成 |  | 徐娟
|  |  | 产品功能设计 | 2018.2.21 | 2018.3.20 |  | 产品功能设计评审 | 已完成
|  |  | 产品原型设计 | 2018.3.15 | 2018.3.20 |  | 产品原型设计评审 | 已完成
|  |  | 产品开发 | 2018.11.12 | 2018.11.22 | 2018.11.21 | 产品版本研发发布 | 已完成 |  |  | 周应强
|  |  | 产品测试及发布 | 2018.11.22 | 2018.11.27 | 2018.11.27 | 产品版本正式发布（版本与配套文档） | 已完成 |  |  | 漆勇
| POS集团版 | 1，按集团化需求调整系统架构 2，实现数据权限划分 3，增加集团化管理所需功能 | 产品架构设计 | 2018.2.1 | 2018.2.10 | 2018.2.10 | 产品架构设计评审 | 已完成 | 完成 |  | 陈理海
|  |  | 产品功能设计 | 2018.2.21 | 2018.2.28 | 2018.2.28 | 产品功能设计评审 | 已完成
|  |  | 产品原型设计 | 2018.3.1 | 2018.3.13 | 2018.3.13 | 产品原型设计评审 | 已完成
|  |  | 产品开发 | 2018.3.14 | 2018.4.1 | 2018.4.25 | 产品版本研发发布 | 已完成 |  |  | 周弘伟
|  |  | 产品测试及发布 | 2018.4.21 | 2018.5.11 | 2018.6.26 | 产品版本正式发布（版本与配套文档） | 已完成 |  |  | 漆勇

## 项目进度
项目名称 | 系统 | 版本号 | 任务说明 | 需求提交日期 | 产品确认日期 | 预计完成日期 | 实际完成日期 | 产品人天 | 开发人天 | 测试人天 | 人天总数 | 状态 | 备注 | 负责人
梵华里 | MIS |  | MIS系统单元落位图 | 2019.3.1 | 2019.3.1 | 2019.3.12 | 2019.3.12 | 1 | 15 |  | 16 | 已交付 |  | 徐娟
陈明超
| 商户自助移动端 |  | 在线缴纳水电费 | 2019.3.6 | 2019.3.20 |  |  | 8 | 32 |  | 40 | 需求分析中
夏璋睿
| 总人天数 | [9 empty] | 56
凯里大黔集 | CPOS |  | 1.第三方支付包括云闪付，微信，支付宝，京东钱包，花呗，苹果支付，华为支付，百度钱包等均采采用银联商务平台； 2.收单银行仍然为贵州银行；3.储值卡采用汇商方案，需满足在POS端核销； | 2018.12.24 | 2018.12.26 | 2019.1.4 | 2019.1.11 | 1 | 4 |  | 5 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| CPOS |  | 积分流程为：POS小票追打二维码—公众号扫二维码获取消费数据并组装当前用户数据上传CRM—CRM系统验证小票是否有效，避免重复积分并反馈积分结果—公众号前端展示积分。其中POS小票追打二维码规则POS端定义，二维码包含:小票单号、店铺编码、支付方式、消费总金额等信息。 | 2019.3.25 | 2019.3.27 | 2019.3.29 |  | 2 | 3 |  | 5 | 已交付 | 已给到现场测试 | 陈理海
周弘伟
| 总人天数 | [9 empty] | 10
云南云投 | MIS | 2.3.31.1.4_Release | 1.租务管理－招商资源管理－商户库管理：租户性质将“法人、非法人” 修改为 “公司、个体” 2.租务管理－招商资源管理－店铺管理：“店铺类型”字段名称修改为 “销售数据采集方式”3.租务管理－正式合同管理－正式合同维护（包括广告和场地）：隐藏“是否购买保险”字段 4.租务管理－正式合同管理－正式合同维护（包括广告和场地）：“签约时间”字段改为非必填5.租务管理－正式合同管理－正式合同维护合同面积展示：在合同中修改合同面积并保存后，将修改后的面积同步到单元维护中的合同面积字段；6.租务管理－正式合同管理－正式合同维护（包括广告和场地）：物业性质顺序按照物业性质维护中的编码进行排序7.租务管理—招商资源管理-店铺管理：店铺信息中店铺类型可二次修改8.租务管理－正式合同管理－正式合同维护（包括广告和场地）：在店铺单元信息页面，新增字段：主营业楼层；当合同签订的单元隶属于不同楼层时，需对主营业楼层进行选择；当合同签订的单元属于同楼层时，主营业楼层默认为当前楼层 | 2018.8.31 | 2018.9.3 | 2018.9.6 | 2018.9.11 | 1 | 3 |  | 4 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| MIS |  | 单元落位图 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | 2018.11.18 | 2018.10.30 | 1 | 10 |  | 11 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| MIS |  | 1.数据明细补录增加删除、修改功能，查询条件增加状态查询功能。2.货品名称增加字符长度。 | 2018.12.17 | 2018.12.18 | 2018.12.25 | 2018.12.27 | 1 | 2 |  | 3 | 已交付 |  | 徐娟
杨松
| MIS |  | 保证金收据及其他费用收据模板见附件客户要求模板（修改后）；因客户要求费用收据抬头可修改，所以要在费用组别中增加“所属公司”（非必填）字段对该抬头进行维护 | 2019.2.12 | 2019.2.12 | 2019.2.15 | 2019.2.22 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 徐娟
夏璋睿
| MIS |  | 1、结算单模板调整；2、结算单金额为0，优化显示；3、合同维护界面优化字段；4、商户管理，证件管理优化和新增字段；5、进场-撤场管理模块新增；6、审批流系统启用 | 2019.3.3 | 2019.3.5 | 2019.3.29 | 2019.3.26 | 2 | 31.5 |  | 33.5 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| 总人天数 | [9 empty] | 53.5
长沙CFC富兴时代 | CRM |  | 积分补录字段功能点调整 | 2018.3.29 | 2018.3.29 | 2018.4.2 |  | 1 | 2 | 1 | 4 | 已交付
周应强
| CRM |  | 打印模板修改 |  |  | 2017.10.26 |  | 1 | 5 | 1 | 7 | 已交付 |  | 徐娟
文豪
| MIS |  | MIS系统中账单、催缴单打印时增加打印时间，该时间取打印服务器系统时间，不使用客户端系统时间 | 2018.4.17 | 2018.4.17 | 2018.4.19 | 2018.4.27 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 徐娟
郑凯文
漆勇
| BI |  | 根据甲方需求增加“日销售汇总报表”页面，该页面的增加作为长沙CFC项目定制开发，不在其他项目中使用 | 2018.4.17 | 2018.4.17 | 2018.4.18 | 2018.4.19 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| BI |  | 合同保证金信息报表 | 2018.5.28 | 2018.5.29 | 2018.5.30 | 2018.5.29 | 2 | 1 |  | 3 | 已交付 |  | 陈理海
杨光清
| MIS |  | 将收款账户中的原“说明”字段改为“催缴备注”，手动输入备注信息内容，并在收款账户列表中进行显示，打印催缴单时，催缴单备注取“催缴备注”字段内容；将收款账户中原“备注”字段名称改为“账单备注”，打印账单时，账单备注取相应信息 | 2018.6.22 | 2018.6.25 | 2018.6.27 | 2018.6.27 | 4 | 1 |  | 5 | 已交付 |  | 徐娟
杨松
罗林芳
| MIS |  | 1、广告位管理模块 2、excel上传，在线预览功能 | 2018.11.2 | 2018.11.14 | 2018.11.22 | 2018.11.30 | 12 | 14 |  | 26 | 已交付 |  | 徐娟
杨焰棋
| MIS |  | 合同延期时可修改备注 | 2018.11.23 | 2018.11.26 | 2018.11.28 | 2018.11.30 | 1 | 2 |  | 3 | 已交付 |  | 徐娟
杨焰棋
| BI |  | 新增加“仓库租金报表”报表样式见附件 在该项目下，出库类和正常合同录入形式一样，叫仓库类合同，报表内展示字段均可取数。 | 2019.1.7 | 2019.1.8 | 2019.1.10 | 2019.1.9 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| MIS |  | 1.需要将现有的操作日志列表中字段改为：工号、姓名、操作时间、描述、备注；其中，工号为当前登陆用户账号；姓名为当前登陆账号用户姓名；备注为当前用户所操作的数据属于哪个店铺；其他字段与目前系统一致。2.新增搜索条件：备注，该搜索条件支持模糊搜索。 | 2019.3.15 | 2019.3.18 | 2019.3.22 | 2019.3.25 | 1 | 3 |  | 4 | 已交付 |  | 徐娟
夏璋睿
| 总人天数 | [9 empty] | 58
天津中冶和悦汇 | MIS |  | 当用户在合同条款中设置比较抽成的固租类型为“固定租金（按周期）”时，计算时使用该周期内的全部销售额的提成金额与固定租金金额进行比较；现场项目会将不足月部分单独处理，使用“固定租金（按阶段）”，并设置租金金额与相应的抽成进行比较，为避免阶段数大于结算周期引起不必要错误，需要在此进行限制；当阶段数小于结算周期时，可选择“固定租金（按阶段）”；阶段数大于结算周期时，不可选择该选项。 | 2018.8.20 | 2018.8.21 | 2018.8.24 | 2018.8.29 | 2 | 3 |  | 5 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| MIS |  | 需要将合同条款中相同的费用项目的条款排在一起，再在此基础上按阶段时间进行排序 | 2018.8.21 | 2018.8.21 | 2018.8.28 | 2018.8.29 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| MIS |  | 1.账单及欠费催缴单打印模板请参考：和悦汇账单格式设计_20180828.xlsx 2.历史欠费催缴按合同进行催缴，一次性打印出相应合同所欠全部费用；打印模板中，不对结算组别进行区分，按费用项目对所有金额进行汇总显示3.两个模板中提示信息的开户银行按需求单中描述为：中国农业银行天津河北支行营业部，而不是取目前系统中收款账户维护中的开户银行的值； | 2018.8.28 | 2018.8.28 | 2018.8.31 | 2018.9.5 | 1 | 3 |  | 4 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| BI |  | 按月查询及展示账期对应的金额信息 | 2018.9.26 | 2018.9.27 | 2018.9.30 | 2018.9.30 | 2 | 1 |  | 3 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| Portal |  | 更改portal总部端登录logo | 2018.10.23 | 2018.10.23 | 2018.10.24 | 2018.10.24 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| MIS | 1.0.28.4_beta | 销售数据补录时，支付方式默认为现金，可修改；建议将支付方式默认值做成可配置项； | 2018.10.27 | 2018.10.29 | 2018.10.30 | 2018.10.31 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 徐娟
杨焰棋
| MIS |  | 取消合同周期最大值为12的限制 | 2018.10.29 | 2018.10.29 | 2018.11.1 | 2018.10.31 | 1 | 2 |  | 3 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| BI |  | 新增报表两张：日客流趋势和品牌客流趋势 | 2018.10.30 | 2018.10.31 | 2018.11.3 | 2018.11.1 | 2 | 3 |  | 5 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| BI |  | 新增：客流趋势对比报表和周客流趋势报表 | 2018.10.30 | 2018.11.1 | 2018.11.5 | 2018.11.5 | 2 | 2 |  | 4 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| CPOS |  | 增加销售明细查询，显示字段包括销售单号、销售时间、现金、支付宝、微信、银行卡、其他，并可按时间条件筛选。 | 2018.11.14 | 2018.11.14 | 2018.11.19 | 2018.11.19 | 1 | 2 |  | 3 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| MIS |  | 调整销售数据补录计算 | 2018.11.16 | 2018.11.16 | 2018.11.19 | 2018.11.20 | 1 | 2 |  | 3 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| MIS |  | 1.销售补录时增加附件上传及查阅（图片）功能；2.催缴（通知）打印根式调整，模板中的“欠缴账期”及“欠费金额”为该费用项目合同生效后至本期之前所有账期及欠费金额 | 2018.11.19 | 2018.11.19 | 2018.11.26 | 2018.11.29 | 1 | 5 |  | 6 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| 小程序 |  | 新增“客流”页面，共增加3个报表，其中“近7天客流趋势”和“当日商户客流TOP10”原主页中有，复制到客流模块面中。 在“客流”页面新增加“时段客流趋势”报表图 | 2018.11.21 | 2018.11.23 | 2018.11.30 | 2018.11.26 | 3 | 8 |  | 11 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| MIS |  | 1.欠费账期改为“欠费期间”，显示格式为2018/10/1-2018/10/31，208/11/1-2018/11/30 2.目前根据系统显示信息，10账期已经全部缴清，但还是包含在欠缴里。 | 2018.12.3 | 2018.12.3 | 2018.12.5 | 2018.12.6 | 1 | 2 |  | 3 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| PORTAL |  | 根据中冶项目甲方反馈需求，现对PORTAL页面报表及UI风格进行调整： ①中冶项目PORTAL 3.0的集团版考虑到当前只有一个项目，原集团版保留不动是情况下，在PORTAL2.0的首页增加项目选择下拉框，将2.0版本页面作为集团版页面展示，后续项目增加后再换回PORTAL 3.0版；②PORTAL 2.0页面的图表做更改，增加了“客流”和“销售”页面，删除了“运营”页面； ③图表UI设计风格做了调整；④数据展示增加了千分位；⑤本次PORTAL 2.0更改请纳入标准版，若当个项目没有客流信息，则客流页面隐藏 | 2018.11.29 | 2018.12.5 | 2018.12.20 | 2018.12.20 | 4 | 15 |  | 19 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| MIS |  | 1.中冶项目提出营运人员补录销售数据时，是对某一家店铺某一天的销售日结进行录入，当天销售额与退货金额相等时，销售日结为0 ，所以需要系统在补录销售时可以录入为0的销售；2.需求单中提及的销售额可录入负数的需求系统已实现 | 2018.12.4 | 2018.12.5 | 2018.12.6 | 2018.12.6 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 徐娟
夏璋睿
| BI |  | 在客流分析中，新增出入库排名报表 | 2018.12.10 | 2018.12.10 | 2018.12.10 |  | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| MIS |  | 1.在下图1出增加备注输入功能，需要能维护200字左右2.在下图1中点击“新增”时，在下图2“付款金额（元）”处自动写入“销售总额（元）”合计，不需要手工填入。如图中“销售总额（元）”分别是1200、-100，在目前的功能基础上，自动在“付款金额（元）”处填入合计1100，若用户需要分别记录各自支付方式及金额，由用户自己单独拆分 | 2018.12.18 | 2018.12.19 | 2018.12.21 | 2018.12.21 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| MIS |  | 1.货品详细列表中增加“备注”字段，长度限制为60；2.隐藏货品详细列表中的合计行；3.在支付详情点击新增时，自动获取货品详细列表中的日期、销售金额、，支付方式默认为“其他”； | 2018.12.28 | 2018.12.29 | 2019.1.4 | 2019.1.8 | 1 | 2 |  | 3 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| BI |  | 在时间段内统计每天出入口数量同时对每个出入口小计并以此排名 | 2019.1.3 | 2019.1.4 | 2019.1.8 | 2019.1.8 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| BI |  | 新增客流点位统计报表 | 2019.2.15 | 2019.2.15 | 2019.2.19 | 2019.2.18 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| BI |  | 新增品牌客流趋势对比报表 | 2019.3.6 | 2019.3.7 | 2019.3.9 | 2019.3.8 | 1 | 2 |  | 3 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| 小程序 |  | 本月签约情况改为合同签约情况，里面统计项目改为截至本月签约数，新增本月新签约数量 | 2019.3.11 | 2019.3.13 | 2019.3.14 | 2019.3.14 | 2 | 1 |  | 3 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| 小程序 |  | 新增近两周销售对比、新增近两月1、5、10、15、20、25、30特殊时间对比 | 2019.3.14 | 2019.3.15 | 2019.3.19 | 2019.3.19 | 1 | 3 |  | 4 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| PORTAL、BI |  | 1：portal首页部分字段更改，详见需求单；2：引用“出入口日客流汇总表”中店铺出入口数据给对应店铺作为店铺客流数据使用，并运用到品“牌客流趋势”、“品牌日客流汇总”、“品牌客流趋势对比表”中； | 2019.3.26 | 2019.3.27 | 2019.3.29 | 2019.3.29 | 1 | 2 |  | 3 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| 总人天数 | [9 empty] | 101
富森美 | PORTAL、MIS、CRM、BI、CPOS、场促销管理系统、店铺开单系统 |  | 定制开发：总部企业门户管理平台PORTAL、总部租务管理MIS、总部智能报表BI、总部会员管理CRM、商场企业门户管理平台PORTAL、商场租务管理MIS、商场收银管理CPOS、商场促销管理系统、商场智能报表BI、店铺开单系统、商场会员管理CRM | 2018.9.4 | 2018.9.28 | 2018.10.20 | 2019.2.28 |  |  |  |  | 已交付 | 1、第一阶段系统：MIS、CRM、POS、开单、支付平台、SSO已给到现场 2、促销系统2019年2月28日已给到现场 | 陈理海、徐娟
| MIS |  | 1.增加返款单确认功能，确认后返款单状态为“已返款”，具体需求见附件；2.开放实时费用功能给富森项目； | 2018.11.13 | 2018.11.13 | 2018.11.15 | 2018.11.19 | 1 | 2 |  | 3 | 已交付 |  | 徐娟
余茂春
| MIS |  | 1、mis支付方式增加、“封顶手续费”，如果为空则不受限制。 2、pos同步支付方式，根据规则进行计算手续费用并返回到mis。 | 2018.11.14 | 2018.11.15 | 2018.11.17 | 2018.11.19 | 2 | 3 |  | 5 | 已交付 |  | 徐娟
余茂春
| CPOS |  | 1、mis支付方式增加“封顶手续费”，如果为空则不受限制。 2、pos同步支付方式，根据规则进行计算手续费用并返回到mis。 | 2018.11.14 | 2018.11.15 | 2018.11.17 | 2018.11.16 | 2 | 3 |  | 5 | 已交付 |  | 徐娟
周弘伟
| MIS |  | 若出现一个商户在多家门店有多家店铺对应多份合同的时候，会出现系统错误。因此建议在店铺维护中增加字段。 | 2018.11.20 | 2018.11.23 | 2018.11.28 | 2018.11.29 | 3 | 8 |  | 11 | 已交付 |  | 徐娟
余茂春
| BI |  | 定制报表共5张，分别是：结算明细表、商家货款余额明细表、商家货款支付明细表、收银员日结单、销售明细表。 | 2018.11.20 | 2018.11.23 | 2018.11.25 | 2018.11.24 | 3 | 4 |  | 7 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| MIS/开单系统 |  | 删除返款对账确认功能及相关状态，返款单打印后即完成线上业务；如果返款时涉及抵扣账单费用，将原来确认后生成收款单的逻辑变更为打印后即生成相应的收款单； | 2018.11.29 | 2018.11.29 | 2018.12.3 | 2018.12.4 | 1 | 2 |  | 3 | 已交付 |  | 徐娟
余茂春
| BI |  | BI报表新增与优化 | 2018.11.29 | 2018.11.29 | 2018.12.3 | 2018.12.2 | 1 | 6 |  | 7 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| PORTAL |  | Portal首页展现方式变更 | 2018.12.4 | 2018.12.4 | 2018.12.7 | 2018.12.6 | 1 | 5 |  | 6 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| CPOS/MIS/BI |  | 1：在POS前端支付手段中新增“转账”和“优惠券”两种支付方式，操作均为打开支付方式输入对应金额（与当前现金收款方式相同）；2：转账计入返款，“优惠券”不计入返款；3：富森美活动系统上线以后，POS页面优惠卷和活动系统做对接，不保留当前优惠卷直接输入金额是设计形式；4：BI报表部分页面有字段的修改和删减 | 2018.12.4 | 2018.12.5 | 2018.12.7 | 2019.2.28 | 1 | 6 |  | 7 | 已交付 |  | 陈理海
余茂春
| CPOS/开单系统 |  | ①：对POS前端页面字段做修改：增加“本次应付”和“活动后应付”，见附件：电子订单4和手工订单4；②：开单系统中新增订单页面上，先输入“付款信息”再选择参加的活动，页面调整见附件：新增订单2；③：前端的输入顺序均是先输入本次应付金额，再选择可参加活动，最终统计出本次实付金额；④：活动优惠规则和优惠后价格均需要反应在打印的小票上； | 2018.12.11 | 2018.12.11 | 2018.12.15 | 2019.2.28 | 1 | 10 |  | 11 | 已交付 |  | 陈理海
余茂春
| MIS/BI |  | 1、银行手续费算法修正为：四舍六入，五考虑。 按照需求单的要求5舍去。2.MIS系统中添加返款对账时，优化基础信息选择顺序，先选择品牌，再选择商户；3.在MIS系统的返款结算单中，统计实收金额及应返金额时，不包含优惠券金额；4、bi报表取数算法与mis保持一致； | 2018.12.13 | 2018.12.14 | 2018.12.18 | 2019.2.28 | 1 | 7 |  | 8 | 已交付 |  | 徐娟
夏璋睿
| MIS |  | MIS-财务管理-基础设置，所有数据需要区分到门店 | 2018.12.20 | 2018.12.20 | 2018.12.26 | 2019.2.28 | 1 | 3 |  | 4 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| CRM |  | 首次消费，CRM完成了会员注册，但未生成会员消费记录 | 2018.12.20 | 2018.12.20 | 2018.12.26 | 2018.12.26 | 1 | 3 |  | 4 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| CRM |  | 增加调用促销系统核销券接口完成券的核销 | 2018.12.24 | 2018.12.24 | 2018.12.25 | 2019.2.28 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| POS前端 | 泸州项目 | 1.富森美不同地区项目使用不同银行做收单行，导致POS对接银行不同，需要根据项目的不同有不同的系统版本。2.POS前端需与厂商完成所有支付方式的联调对接，包括信用卡、储蓄卡、微信、支付宝；泸州部署不使用汇商平台做第三方支付渠道。3.测试设备预计今天下午可以拿到；4.POS前端若能在27、28日上午前提供版本最好，商场29日开业，若不能则希望最迟在30号提供，以减少外地项目整体的维护成本。 | 2018.12.24 | 2018.12.24 | 2018.12.28 | 2018.12.28 | 1 | 3 |  | 4 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| 促销 |  | 1.涉及目前系统中销售金额与活动成本计算的逻辑与客户要求一致，不用修改； 2.在设置活动规则时，增加设置同主题、周期中整个周期的活动成本上限及单日活动成本上限的功能；新增商场费用上限类型，选项值为：自定义、周期、单日；商场费用上限类型选择周期、单日时，启用费用上限金额，手动填写；活动店铺默认全选，具体细则中，费用上限类型默认活动成本，上限金额中选项默认金额，且不可修改；具体细则中商场承担上限金额不可设置。选择自定义时，禁用费用上限金额；由用户自定义参加店铺及细则中商场费用上限类型、商场承担上限金额及选项；3.在设置活动规则页面，当活动类型为促销时，优惠方式新增：满减（特殊），用于设置每满**元减**元，并设置单次优惠上限； 4.在设置活动规则使用细则时，费用上限类型选择“销售金额”时，表头原“费用上限金额”改为“活动销售金额”；选择“活动成本”时，表头为“费用上限金额” | 2019.2.20 | 2019.2.22 | 2019.2.28 | 2019.2.28 | 1 | 25 |  | 26 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| 总人天数 | [9 empty] | 113
重庆棕榈泉 | CPOS |  | 收银机微信支付宝以及银联二维码支付接口开发 | 2018.4.27 | 2018.4.27 | 2018.5.30 |  |  | 12 |  | 12 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| MIS |  | 1.店铺管理中“店铺类型”字段中的“租用POS机”改为“收银机”；2.正式合同维护—合同主信息中“合同分类”字段中增加选项“保底抽成”字段值；3.正式合同维护—合同条款中取消“结算周期”字段只能输入小于等于12的限制；当结算方式为比较抽成时，比较方式默认值设为“取高”，可修改；是否补差默认值设为“是”，可修改；4.MIS系统中所有涉及金额计算、显示的，计算逻辑不做改变依旧按照小数点四位数进行计算，但页面展示时只显示两位小数即可 | 2018.7.12 | 2018.7.13 | 2018.7.19 | 2018.7.19 | 2 | 4 |  | 6 | 已交付 |  | 徐娟
薛波
| MIS |  | 制作单元落位图 | 2018.10.11 | 2018.10.11 | 2018.10.31 | 2018.10.31 | 1 | 13 |  | 14 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| MIS |  | 1、MIS新增品牌时，品牌名称字段只能录入20个字符，超过后无法保存，（该字段不满足客户的实际业务要求，需把可录入字符增加至50 2、新增商户资料时，商户中文名称、商户英文名称、公司名称不能超过20个字符超过之后不能保存 （该字段不满足客户的实际业务要求，需把可录入字符增加至50） | 2018.11.9 | 2018.11.14 | 2018.11.16 | 2018.11.21 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| MIS |  | 1.财务管理-基础设置-收款账户管理的开会名称字段把字符长度增加至50； 2.MIS新增品牌时，品牌名称、所属公司、联系地址字段把字符长度增加至50 3.商户信息新增时，商户中文名称、商户英文名称、公司名称字段字符长度增加至50；4.店铺信息管理中店铺类型字段值“租用pos机”改为“收银机”5.正式合同维护中合同分类选项新增“保底抽成”选项；6.合同条款录入时，合同结算周期取消最大值为12的限制，改为可录入大于12的值；7.合同条款中选择比较抽成时，比较方式默认“取高”，是否补差默认为“是”，可修改；8.系统内所有费用计算时按照小数点后4为计算，在界面显示时只显示小数点后2位小数； | 2018.11.25 | 2018.11.26 | 2018.11.30 | 2018.12.5 | 1 | 5 |  | 6 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| CPOS |  | 顾客到店消费—POS打印小票—小票包含二维码—顾客打开手机公众—扫描二维码积分 | 2018.12.6 | 2018.12.6 | 2018.12.7 | 2018.12.7 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| MIS |  | 滞纳金调整月份的时间限制为24个月，不满足客户的实际业务，需要取消这一限制； | 2018.12.14 | 2018.12.17 | 2018.12.19 | 2018.12.20 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| CRM |  | 会员资料维护页面增加字段“工作区域”，用户手动录入会员工作区域信息 | 2018.12.14 | 2018.12.17 | 2018.12.19 | 2018.12.20 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| MIS |  | 批量收款 |  |  | 2018.12.31 | 2019.1.14 |  | 8 |  | 8 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| MIS |  | 系统中所有涉及金额的数据计算时按四位小数进行计算，界面显示两位小数；能耗维护中能耗单价保留4位小数，结算结果保留2位小数； | 2018.12.30 | 2019.1.2 | 2019.1.5 | 2019.1.14 | 1 | 3 |  | 4 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| BI |  | 更改：①：《店铺欠费统计》，需增加筛选字段：“账期（账期区间）”、“结算组别”、“费用项目”；②：《商户结算汇总》、《商户结算明细》查询条件“账期”由“单一账期”更改为“账期区间”进行查询。 | 2019.1.23 | 2019.1.24 | 2019.1.25 | 2019.1.25 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| BI |  | 1.运营分析增加《店铺月销售报表》2.运营分析R05-店铺销售明细 (修改需求) | 2019.3.6 | 2019.3.11 | 2019.3.16 | 2019.3.15 | 2 | 3 |  | 5 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| 总人天数 | [9 empty] | 65
花果园一期 | MIS |  | 财务接口，会计月=账期月 | 2018.4.18 | 2018.4.19 | 2018.4.27 | 2018.5.2 | 2 | 5 |  | 7 | 已交付 |  | 徐娟
薛波
| MIS |  | 增加： “辅助核算项类型(下拉框)”、“现金流编码(输入框)”，涉及的列表显示 | 2018.4.24 | 2018.4.24 | 2018.4.29 | 2018.5.2 | 1 | 2 |  | 3 | 已交付 |  | 徐娟
薛波
| MIS |  | 增加上传字段“日期范围”“收款日期”到NC系统 | 2018.5.4 | 2018.5.4 | 2018.5.8 | 2018.5.8 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 徐娟
薛波
| MIS |  | 增加"云闪付"支付方式 | 2018.5.10 | 2018.5.11 | 2018.5.17 | 2018.5.18 | 2 | 4 |  | 6 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| CPOS |  | MIS系统与cpos系统接口对接 | 2018.5.30 | 2018.5.30 |  |  | 1 | 1.5 |  | 2.5 | 需求分析中 |  | 陈理海
周弘伟
| BI |  | 月度分析报表为增加字段，原型图中红色标注部分；其余三张报表为新增 | 2018.6.27 | 2018.6.27 | 2018.7.2 | 2018.7.2 | 2 | 4 |  | 6 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| MIS |  | 关于MIS系统与其线上支付系统进行对接的接口需求，使用线上支付系统获取MIS系统账单相关信息，线上支付后，返回收款信息到MIS系统生成收款单 | 2018.7.2 | 2018.7.2 | 2018.7.16 | 2018.7.16 | 1 | 16 |  | 17 | 已交付 |  | 徐娟
薛波
| BI |  | 新增报表“商户月销售明细” | 2018.7.4 | 2018.7.4 | 2018.7.6 | 2018.7.6 | 1 | 2 |  | 3 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| MIS |  | 1、账单列表模块增加导出按钮，可将列表导出到Excel 2、导出全部查询结果，而不只是当前页 | 2018.7.4 | 2018.7.4 | 2018.7.5 | 2018.7.5 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 陈理海
杨焰棋
| BI |  | 1,新增报表“应收实收欠费表（权责）”和“应收实收欠费表（账期）”，报表格式请看附件。 2，“应收实收欠费表（权责）”取数口径为权责发生制，即按费用归属月份取数；“应收实收欠费表（账期）”取数口径为账期，即按费出账月份取数 3，查询条件如下： 商户名称、店铺号、期间（从 到 ，用年月，如从201801到201806，默认值均为上月）、结算组别、费用类型 4，附件表样中的费用项目未列全，需要把该项目目前所有费用项目都列出。 | 2018.7.12 | 2018.7.12 | 2018.7.18 | 2018.7.18 | 1 | 4 |  | 5 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| MIS |  | 1.合同确认后，无论是否已出账单，可对保证金信息进行修改；修改后金额不能小于已收保证金金额；修改时不能删除已有的保证金记录，可增加保证金费用项目； 2.合同条款设置中，增加不足月日租金计算方式：按月—不用输入不足月日租金，不满半月按半月费用计算，满半月不满一月按一月费用计算按日—手动录入不足月日租金，计算逻辑与现在使用系统保持一致 | 2018.7.12 | 2018.7.12 | 2018.7.20 | 2018.7.20 | 1 | 8 |  | 9 | 已交付 |  | 徐娟
杨焰棋、夏璋睿
| MIS |  | 1.合同在未清算前，接口允许传销售数据到mis系统；2.MIS-销售补录功能，同终止未清算前允许店铺补录销售数据 | 2018.7.13 | 2018.7.13 | 2018.7.17 | 2018.7.17 | 1 | 2 |  | 3 | 已交付 |  | 徐娟
薛波
| BI |  | 在原系统“合同台账”报表中新增字段。原报表显示仅为18年的固定和抽成租金，现在增加显示后多年的固定和抽成租金。 显示年份的多少由合同条款的约定年限限制 | 2018.7.16 | 2018.7.16 | 2018.7.18 | 2018.7.18 | 1 | 2 |  | 3 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| BI |  | 1：需求描述的“客商编码”改为“商户编号”，和MIS系统一致；2：日缴费汇总表（支付方式类）改成明细报表。增加商户编号、商户名、品牌名三个字段，样式参考附件：日缴费明细表.jpg 3：系统收益报表增加“商户编号”字段； | 2018.7.24 | 2018.7.25 | 2018.7.26 | 2018.7.26 | 2 | 1 |  | 3 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| BI |  | 修改报表 应收汇总，月应收明细表、日缴费明细表、月度缴费明细表、日缴费明细表（支付方式）、欠费汇总表、欠费明细表 | 2018.8.2 | 2018.8.2 | 2018.8.3 | 2018.8.3 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| BI |  | 修改报表 应收实收欠费（账期）、应收实收欠费表（权责） | 2018.8.7 | 2018.8.7 | 2018.8.8 | 2018.8.8 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| MIS |  | 财务对接需增加一借多贷方式 | 2018.9.18 | 2018.9.18 | 2018.9.28 | 2018.9.28 | 1 | 7 |  | 8 | 已交付 |  | 徐娟
薛波
| CRM |  | 系统升级为集团版3.0 |  | 2018.10.11 | 2018.10.20 |  |  | 8 |  | 8 | 已暂停 | 客户无限期推迟 | 徐娟
周应强
| CPOS |  | 电子卡支付失败 | 2018.9.28 | 2018.9.28 | 2018.9.29 | 2018.9.29 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| MIS |  | 1.凭证推送后允许对原单据进行取消确认；2.取消确认原单据时要对其是否已推送凭证进行判断：如果没有推动过凭证，可直接取消确认；如果已推送过凭证，取消确认时要进行提示“该单据已推送凭证，如取消确认可能导致数据错误，请确认是否取消”，选择‘是’则取消，选择‘否’则不取消。 | 2018.10.16 | 2018.10.16 | 2018.10.23 |  | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| MIS |  | 在保证金收取及保证金处理的添加页面选择合同号之前，增加“商户名称”“经营品牌”字段的选择，筛选出相应的合同，再对保证金进行收取。 | 2018.11.5 | 2018.11.5 | 2018.11.7 | 2018.11.8 | 1 | 2 |  | 3 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| MIS |  | 当不足月时间小于半个月时，按半个月算；当不足月时间大于半个月小于一个月时，按一个月进行计算；其中，如果某一个月由两个不足月组成时，不足月租金取时间多的阶段的费用金额；如果某一个月由两个不足月组成，且两个不足月日期相等，则计算出两个不足月租金取其总数； | 2018.11.6 | 2018.11.7 | 2018.11.14 | 2018.11.21 | 2 | 4 |  | 6 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| MIS |  | 1.预收款处理维护时增加附件上传功能，可上传预收款处理凭证；2.增加预收款处理确认及取消确认功能 | 2018.11.7 | 2018.11.8 | 2018.11.20 | 2018.11.21 | 2 | 14 |  | 16 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| BI |  | 将所有合同全部抓取。（所有状态） 在报表中增加合同号、合同状态、合同类型，三个字段。增加两个筛选条件合同状态和合同类型（如店铺、多经、广告、场地、其他）。 | 2018.11.7 | 2018.11.8 | 2018.11.13 | 2018.11.13 | 2 | 2 |  | 4 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| CPOS |  | 电子卡支付通道处于切换至汇商平台 | 2019.1.24 | 2019.1.24 | 2019.1.25 | 2019.1.25 | 1 | 3 |  | 4 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| 总人天数 | [9 empty] | 128.5
喀斯特城市广场 | MIS |  | 增加预审核功能 | 2018.5.3 | 2018.5.3 | 2018.5.9 | 2018.5.10 | 1 | 4 |  | 5 | 已交付 |  | 徐娟
夏璋睿
| MIS |  | 在保证金收款页面保证金信息列表中添加两栏数据，分别为“已收保证金金额”和“剩余可用金额”，取合同保证金页面中“保证金（已收）”和“剩余可用金额”数据 | 2018.5.30 | 2018.5.30 | 2018.6.1 | 2018.6.5 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 徐娟
杨松
| CRM |  | 会员生日当天自动发送生日祝福语（生日祝福语提前写在后台程序中，具体文本见txt附件） | 2018.6.29 | 2018.7.2 | 2018.7.4 | 2018.7.4 | 2 | 1 |  | 3 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| CRM |  | 以短信推送方式对商场活动信息群发到会员（商场活动信息发送时进行编辑） | 2018.6.29 | 2018.7.2 | 2018.7.6 | 2018.7.6 | 2 | 3 |  | 5 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| MIS |  | 实时费用账单打印“收费人”取数为“创建人”的值 | 2018.7.4 | 2018.7.4 | 2018.7.5 | 2018.7.5 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 徐娟
杨松
| BI |  | 添加字段“合同保证金”和“未收保证金”，便于客户统计管理保证金 | 2018.7.9 | 2018.7.9 | 2018.7.11 | 2018.7.11 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| MIS |  | 在实时费用维护中增加“实时费用打印”功能，对实时费用的缴费通知单进行打印 | 2018.7.9 | 2018.7.9 | 2018.7.13 | 2018.7.13 | 1 | 3 |  | 4 | 已交付 |  | 陈理海
薛波
| MIS |  | 催缴通知需增加一栏“已抵扣金额”，此栏点取的值为收款明细中“已抵扣金额”的值 | 2018.9.10 | 2018.9.12 | 2018.9.13 | 2018.9.13 | 3 | 1 |  | 4 | 已交付 |  | 徐娟
薛波
| BI |  | 收款信息报表、销售报表、结算报表 | 2018.9.11 | 2018.9.13 | 2018.9.17 | 2018.9.17 | 2 | 3 |  | 5 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| MIS |  | 财务管理—账单管理—催缴（通知）、催缴（第二次）中增加催缴单批量打印功能； | 2018.9.19 | 2018.9.19 | 2018.9.27 | 2018.9.29 | 1 | 5 |  | 6 | 已交付 |  | 徐娟
杨松
| MIS |  | 收款维护中，票据打印模板中“备注”显示内容，取收款维护中每条收款方式数据的备注信息，有多条时，显示多条备注； | 2019.1.10 | 2019.1.11 | 2019.1.14 | 2019.1.21 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| 总人天数 | [9 empty] | 40
重庆IFS | BI |  | 定制化合同（1.4w）约定一张报表开发量的具体报表需求 | 2018.7.9 | 2018.7.9 | 2018.7.11 | 2018.7.11 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 陈理海
[8 empty] | 2.8857 | 5.0762 |  |  |  |  | 张宏
[8 empty] | 2.7333 | 5.2333
| CRM |  | 1.新增会员等级消费查询接口，从第三方接收到会员号及日期后，通过接口反馈相应的数据（反馈匹配到的所有规则中包括升降级周期、累计积分、累计消费金额的值）； 2.新增“卡样维护”功能，可自定义卡样信息（卡样信息包括编码、名称）；并在会员信息维护时增加“卡样”字段，获取“卡样维护”中的信息，以供选择； 3.CRM系统与高拍仪进行对接，在积分补录时拍照后上传图片 | 2018.7.18 | 2018.7.18 | 2018.7.27 | 2018.7.27 | 1 | 9 |  | 10 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| BI |  | 20张报表调整，1张报表新增(VIP转换率报表) | 2018.7.23 | 2018.7.24 | 2018.8.6 | 2018.8.6 | 2 | 6 |  | 8 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| BI |  | 增加销售分析报表 | 2018.8.8 | 208.8.8 | 208.8.10 | 208.8.10 | 1 | 2 |  | 3 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| BI |  | 修改报表两张： 一：会员信息报表，增加对应字段取值展示，CRM中对应字段已经开发完成； 二：停车支付明细表，“操作人”，搜索框采用下拉选择方式，操作人在员工表中取值，已离职人员不在下拉框中显示 | 2018.8.31 | 2018.8.31 | 2018.9.4 | 2018.9.4 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| 微信 |  | 数据采集 | 2018.9.10 | 2018.9.14 |  |  | 4 | 10 |  | 14 | 已交付 |  | 黄健
文豪汝
| CRM |  | 1.新增“会员偏好批量调整”功能，可对会员偏好进行批量调整及批量导入；生成批量调整单，并可对其进行查阅；（批量导入时在excel中录入会员卡号或者手机号，点击“批量导入”，excel表中的会员卡号或手机号导入系统，匹配相关会员信息后在该页面进行显示并选中，再在“编辑偏好信息”页面勾选偏好值后保存） ps：批量调整或导入的偏好为新增偏好，不改变原来的偏好值；2.会员信息维护中，将“备注”字段放到所有信息的最后，且字段可录入字数调整为5000；3.存储会员信息修改历史，查阅是增加“变更日志”按钮，点击后可查看会员信息的修改详情，包括修改字段（以一段话表示，例如：手机号由“158****3525”改为“158****3325”）、修改人、修改时间；在会员信息主页面增加“会员消费”字段，取会员消费总额；会员消费总额在修改、查阅页面及会员档案查阅页面可查看；ps：通过接口修改的历史同样需要进行存储并记录； 4.礼品兑换规则设置中，满额赠送时，设置金额限制；礼品兑换时需对用于兑换的销售小票的金额进行判断；金额不足时，提示“兑换金额不足”；5.会员临界值预警界面增加“会员卡号”、“客户经理”两个字段，取相应值即可； | 2018.10.30 | 2018.10.31 | 2018.12.7 | 2018.12.6 | 2 | 30 |  | 32 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| BI |  | 其中新增报表：满额赠送名称明细报表，报表样式见附件原型图：满额赠送名称明细报表；其余为在原表格内增加展示字段和筛选条件。 | 2018.11.6 | 2018.11.7 | 2018.11.15 | 2018.11.15 | 2 | 4 |  | 6 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| CRM |  | 1.会员注册接口和修改接口完善接口范围2.该界面搜索结果 消费金额 展示 搜索条件控制下该会员总消费金额3.去掉消费店铺字段4.增加搜索条件 【客户经理】5.该页面单个会员点击查阅时，显示该会员满足一个页面查询条件的消费明细。 | 2018.11.28 | 2018.11.28 | 2018.12.1 | 2018.11.30 | 1 | 6 |  | 7 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| BI |  | 1.报表调整V027 升降机报表 增加行合 2.新增报表（1）会员预警报表（2）每日各等级消费人数明细报表 | 2018.12.17 | 2018.12.17 | 2018.12.21 | 2018.12.19 | 1 | 3 |  | 4 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| CRM |  | CRM会员注册时，会员喜欢品牌有手动输入和选择两种方式，选择时，改为选择MIS系统中生效店铺经营的品牌，现有两个品牌字段（零售、餐饮）不合并，按MIS系统合同中店铺的业态分开进行显示；会员婚姻选择未婚时也可维护子女信息；子女信息中新增“生日”字段，通过生日推算子女年龄，年龄可修改，隐藏现有的“年龄段”信息，历史数据中的生日为空即可； | 2018.12.25 | 2018.12.25 | 2018.12.28 | 2018.12.28 | 1 | 3 |  | 4 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| MIS |  | MIS新增对外接口，通过请求获取MIS系统有效店铺信息，包括：店铺编号、名称、业态（合同业态）以及店铺合同所签订的单元号列表； | 2018.12.25 | 2018.12.25 | 2018.12.27 | 2018.12.28 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| CRM |  | CRM所有线上会员积分发生变更以及等级发生变更时，自动推送微信模板消息给用户端 | 2019.1.7 | 2019.1.7 | 2019.1.9 | 2019.1.15 | 1 | 2 |  | 3 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| CRM |  | 1.积分兑换礼品规则增加 【会员等级】字段，用户设置该字段值后，不满足该等级条件会员不允许兑换礼品；2.积分兑换记录、满额兑换记录 中增加两个搜索条件： “兑换时间”（时间段）和“领取时间”（时间段）。 | 2019.3.4 | 2019.3.6 | 2019.3.8 | 2019.3.7 | 2 | 3 |  | 5 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| 总人天数 | [9 empty] | 102
贵阳中天 （沿河商业、风情商业街、中天蘑菇城） | MIS | 2.3.0.0.4_beta | 1.合同确认及出账单后，如果发现单元面积错误，可对其进行单元面积变更； 2.合同到期提醒功能可使用目前系统中“即将失效合同统计”功能代替，请知悉； 3.将报修维护（申请单）中“有偿无偿”的选择及“维修金额”的录入功能放到报修维护（处理）中进行维护； | 2018.8.2 | 2018.8.2 | 2018.9.5 | 2018.9.14 | 1 | 2 |  | 3 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| MIS | 2.3.0.0.4_beta | .在账单调整功能中增加打印功能，对账单调整信息进行打印，具体内容见附件（模板与账单模板保持一致，不需要温馨提示）；2.对账单急催缴单打印模板进行修改， | 2018.8.30 | 2018.8.30 | 2018.9.6 | 2018.9.14 | 1 | 4 |  | 5 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| BI |  | 新增结算汇总表、结算明细表、提成类商户销售数据表、合同汇总表 | 2018.9.26 | 2018.9.27 | 2018.9.30 | 2018.9.30 | 2 | 3 |  | 5 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| MIS |  | 因客户业务需要，在物业管理-报修维护-报修维护（申请单）选择项调整为“报修店铺”；选择报修店铺后带出单元号 | 2018.10.9 | 2018.10.9 | 2018.10.16 | 2018.10.19 | 1 | 4 |  | 5 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| MIS |  | 单元落位图 | 2018.10.17 | 2018.10.18 | 2018.12.10 | 2018.10.30 | 2 | 21 |  | 23 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| MIS |  | 租务管理--》正式合同维护--》正式合同维护信息下添加预结算功能。参照3.0MIS系统添加预结算功能 | 2018.10.19 | 2018.10.22 | 2018.11.13 | 2018.11.14 | 1 | 10 |  | 11 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| MIS |  | 1.报修申请单打印模板新增字段信息， 2.能耗导入模板新增“经营店铺”作为标识；导入成功或失败时，增加提示信息；导入失败时，需提示哪一行数据导入失败“店铺名称+能耗数据导入失败” | 2018.11.8 | 2018.11.19 | 2018.11.23 | 2018.11.28 | 11 | 3 |  | 14 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| 总人天数 | [9 empty] | 66
广西阳朔戏楼 | MIS |  | 收款维护-打印票据，修改票据格式 | 2018.4.27 | 2018.5.3 | 2018.5.4 | 2018.5.18 | 5 | 1 |  | 6 | 已交付 |  | 黄健
杨松
罗林芳
| MIS |  | 二次催交单，同一个合同号多选“结算单”后按照结算组别生成不同的催交打印单 | 2018.4.27 | 2018.5.3 | 2018.5.8 | 2018.5.18 | 5 | 3 |  | 8 | 已交付 |  | 黄健
杨松
罗林芳
| MIS |  | 催款单、二次催款单增加“制单日期”，取值为打印时的系统日期 | 2018.4.27 | 2018.5.3 | 2018.5.8 | 2018.5.18 | 5 | 0.5 |  | 5.5 | 已交付 |  | 黄健
杨松
罗林芳
| MIS |  | 1、预收款按结算组别、费用项目定义可抵扣范围 2、账单打印模板修改，增加可用于抵扣的预收款金额 | 2018.4.27 | 2018.5.3 | 2018.5.25 | 2018.5.25 | 5 | 13 |  | 18 | 已交付 |  | 黄健
杨松
罗林芳
| MIS |  | 1、费用项目设置为“为零不显示”后，为零的账单不予显示 2、收款日期解除日期限制 | 2018.5.2 | 2018.5.4 | 2018.5.9 | 2018.5.18 | 3 | 1 |  | 4 | 已交付 |  | 徐娟
薛波
罗林芳
| MIS |  | 合同终止确认后，需要立即释放资源，释放资源后可签订新的合同，新合同签订时，需对相同资源的合同时间进行判断，相同资源在相同时间不能有两份合同同时生效；到退租时间后可对合同进行清算。 | 2018.5.2 | 2018.5.4 | 2018.5.9 | 2018.5.18 | 3 | 3 |  | 6 | 已交付 |  | 徐娟
余茂春
孙玲
| MIS | 3.1.14.1 | 1.收款添加页面选择账单时，增加结算组别字段，用以识别费用；2.当账单金额为0时，收款时账单号中不再拉取该账单（账单调整为0并确认后；账单本身为0；已全部收款，包括未确认）3.在收款账户管理中，开户银行选项增加“桂林银行阳朔支行”,开户名称取消字符限制；4. 在合同条款中，不足月日租金保留小数点后2位；录入合同条款时，输入金额框内去掉0.000提示5.账单催缴时以合同为主，一份合同生成一张催缴单，该催缴单包括该合同下所有未缴费用；6.对账单及催缴单的打印模板进行修改；7.不规则费用增加批量导入功能，具体方案见附件；8.收款添加页面账单选择时增加复选框，单次收款时可对账单进行多选；增加全部收款按钮，收款时可针对多张账单进行批量全部收款；选择单张账单收款时，选择费用项后，收款中自动增加一行数据，默认收款方式为“人和-现金”，收款金额为该费用项目的未收金额，可修改；9.收款维护中增加票据打印功能，10.催缴单增加批量打印功能；11.收款取消确认增加批量操作功能； | 2018.10.12 | 2018.10.15 | 2018.11.30 | 2018.11.20 | 1 | 52 |  | 53 | 已交付 |  | 徐娟
余茂春
| 总人天数 | [9 empty] | 100.5
中冶集团 | Portal |  | portal集团版 | 2018.4.4 | 2018.4.4 | 2018.4.20 |  | 15 | 16 | 8 | 39 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| MIS |  | mis集团版，数据同步，接口改造 | 2018.4.4 | 2018.4.4 | 2018.5.28 | 2018.6.18 | 15 | 50 | 25 | 90 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
孙玲
| CRM |  | crm对接集团版mis集团版接口改造 | 2018.4.4 | 2018.4.4 | 2018.4.20 |  | 7 | 10 | 5 | 22 | 已交付 |  | 陈理海
周应强
曾依雯
| POS |  | 集团版管理系统，pos对接集团版mis接口改造 | 2018.4.4 | 2018.4.4 | 2018.6.26 | 2018.6.26 | 7 | 20 | 10 | 37 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| POS |  | POS系统硬件钱箱、打印机接口银联等对接工作 | 2018.4.4 | 2018.4.4 | 2018.6.26 | 2018.6.26 | 3 | 20 | 10 | 33 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| MIS |  | 总部在读品牌信息进行维护时，若新增品牌已存在，则不允许重复添加并给予提示 | 2018.6.29 | 2018.7.2 | 2018.7.3 | 2018.7.3 | 2 | 1 |  | 3 | 已交付 |  | 徐娟
薛波
| MIS |  | 系统logo替换;首页头部文字修改;四个菜单栏颜色调整;备忘录栏表头颜色调整;昨日销售额统计和日销售统计标签颜色修改 | 2018.7.2 | 2018.7.3 | 2018.7.5 | 2018.7.5 | 2 | 2 |  | 4 | 已交付 |  | 徐娟
薛波
| PORTAL |  | 注意PORTAL和MIS的菜单栏字体要保持一致，都用宋体;系统logo替换 | 2018.7.3 | 2018.7.3 | 2018.7.5 | 2018.7.5 | 2 | 1 |  | 3 | 已交付 |  | 徐娟
张宏
| PORTAL |  | 登录界面调整 | 2018.7.19 | 2018.7.19 | 2018.7.20 | 2018.7.24 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| 小程序（移动BI） |  | 移动BI：首页、销售、招商、财务 | 2018.9.3 | 2018.9.6 | 2018.9.10 | 2018.9.14 | 4 | 5 |  | 9 | 已交付 |  | 陈理海
陈明超
| 总人天数 | [9 empty] | 242
花果园海豚湾广场 | CPOS |  | 1.项目为贵阳海豚购物广场，在A8-72A2设备上，使用银行刷卡、微信支付、支付宝支付需求；2.接口文档见附件：中国农业银行智能支付终端支付应用API_20180808(1) | 2018.8.22 | 2018.8.28 | 2018.8.31 |  | 7 | 3 |  | 10 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| CPOS |  | 电子卡支付失败 | 2018.9.28 | 2018.9.28 | 2018.9.29 | 2018.9.29 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| 总人天数 | [9 empty] | 12
花果园二期 | CPOS |  | 增加需要在A8-72A2设备上使用电子卡支付功能 | 2018.8.20 | 2018.8.21 | 2018.8.28 | 2018.8.28 | 2 | 5 |  | 7 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| MIS | 3.0.0.0.8_Release | MIS系统计报表—销售数据统计中新增报表：日销售数据统计 | 2018.8.31 | 2018.8.31 | 2018.9.5 | 2018.9.5 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 徐娟
张宏
| MIS |  | 在MIS1.0和3.0的店铺管理中增加一个设置店铺有效和无效的功能 | 2018.9.7 | 2018.9.13 | 2018.9.20 | 2018.9.25 | 4 | 4 |  | 8 | 已交付 |  | 徐娟
杨焰棋
| MIS |  | 1.删除MIS3.0的意向合同、正式合同、广告位合同及场地合同维护的合同主信息中的合同分类字段； 2.在MIS3.0的意向合同及正式合同维护—合同主信息的特殊合同条款中新增字段，与MIS1.0字段保持一致，且在合同确认后仍可对其进行修改； | 2018.9.27 | 2018.9.28 | 2018.9.28 | 2018.9.28 | 2 | 1 |  | 3 | 已交付 |  | 徐娟
夏璋睿
| CPOS |  | 电子卡支付失败 | 2018.9.28 | 2018.9.28 | 2018.9.29 | 2018.9.29 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| 总人天数 | [9 empty] | 22
成都戛纳湾 | POS |  | 美团支付对账功能 | 2018.5.9 | 2018.5.10 | 2018.5.31 | 2018.6.20 | 2 | 3 |  | 5 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| BI |  | 租金明细表、经营数据报表、财务月报表、账龄分析表、收银日报汇总 | 2018.5.17 | 2018.5.18 | 2018.5.24 | 2018.5.23 | 2 | 7 |  | 9 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| BI |  | 新增BI报表需求 | 2018.5.25 | 2018.5.25 | 2018.5.28 | 2018.5.28 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| MIS |  | 预收款收取时，增加核销范围：结算组别及费用项目；（结算组别、费用项目为非必填） | 2018.5.30 | 2018.6.1 | 2018.6.12 | 2018.6.28 | 3 | 6 |  | 9 | 已交付 |  | 徐娟
杨松
罗林芳
| BI |  | 新增会员店铺消费明细表 | 2018.7.27 | 2018.7.27 | 2018.7.27 | 2018.7.27 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| BI |  | 新增商户欠费总表和商户欠费明细表两张报表，根据现场反馈的结果对需求做了调整 | 2018.9.5 | 2018.9.5 | 2018.9.7 | 2018.9.7 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| 总人天数 | [9 empty] | 29
中铁摩都 | CRM |  | 会员等级积分自动清零 | 2018.3.23 | 2018.3.23 | 2018.4.18 | 2018.4.13 | 1 | 5 | 1 | 7 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| CRM |  | 页面优化，电话号码查询栏位调整位置 | 2018.3.23 | 2018.3.23 | 2018.4.18 | 2018.4.13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| POS |  | 前端收银销售小票调整需求：完整显示商品名称和金额 | 2018.4.13 | 2018.4.16 | 2018.4.16 | 2018.4.16 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| POS |  | 输入框无操作前显示为"0.00"，点击输入框后框内应为空白内容 | 2018.4.24 | 2018.5.3 | 2018.5.8 | 2018.5.8 | 8 | 1 |  | 9 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| BI |  | 定制开发1、商户历史数据报表2、铺位出租历史报表3、每月租户进撤场分布表4、商户资金明细基础表5、经营面积与营业额分析报表 | 2018.5.9 | 2018.5.29 | 2018.6.8 | 2018.6.7 | 20 | 5 |  | 25 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| 总人天数 | [9 empty] | 46
贵阳鸿通城 | MIS1.0 | 2.3.29.1.0_beta | 合同续签 | 2018.3.20 | [7 empty] | 已交付 |  | 徐娟
文豪
| MIS1.0 | 2.3.29.1.0_beta | 零星费用收取 | 2018.2.9 | 2018.2.9 | 2018.2.13 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 已交付 | 用MIS2.0新增的实时费用管理功能来实现 | 徐娟
文豪
| MIS1.0 | 2.3.29.1.0_beta | 不规则费用批量导入 | 2018.2.9 | 2018.2.9 | [6 empty] | 已终止 | 建议不做开发 | 徐娟
文豪
| MIS1.0 | 2.3.29.1.0_beta | 结算费用批量收款 | 2018.3.20 | [7 empty] | 已交付 |  | 徐娟
文豪
| MIS1.0 | 2.3.29.1.0_beta | 预付款批量导入 | 2018.2.9 | 2018.2.9 | [6 empty] | 已终止 | 建议不做开发 | 徐娟
文豪
| MIS1.0 | 2.3.29.1.0_beta | 预付款批量核销 | 2018.3.20 | [7 empty] | 已交付 |  | 徐娟
文豪
| MIS1.0 | 2.3.29.1.0_beta | 保证金模板打印调整 | 2018.2.28 | 2018.3.1 | 2018.3.9 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 已交付 |  | 徐娟
文豪
| MIS1.0 | 2.3.29.1.0_beta | 收款单模板打印调整 | 2018.2.28 | 2018.3.1 | 2018.3.9 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 已交付 |  | 徐娟
文豪
| MIS1.0 | 2.3.29.1.0_beta | 预付款模板打印调整 | 2018.2.28 | 2018.3.1 | 2018.3.9 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 已交付 |  | 徐娟
文豪
| MIS1.0 | 2.3.29.1.0_beta | 店铺单元拓扑图 | 2018.3.20 | [7 empty] | 已交付 |  | 徐娟
文豪
| MIS1.0 | 2.3.29.1.0_beta | 固定费用（递增）增加递增周期的计算 | 2018.1.19 | 2018.1.22 | 2018.1.26 |  | 1 | 8 | 4 | 13 | 已交付 |  | 徐娟
文豪
| MIS1.0 | 2.3.29.1.0_beta | 预结算 | 2018.1.17 | [7 empty] | 已交付 |  | 徐娟
文豪
| MIS1.0 | 2.3.29.1.0_beta | 增加抽成类型 | 2017.12.11 | 2017.12.11 | 2018.1.20 |  | 1 | 10 | 5 | 16 | 已交付 |  | 徐娟
文豪
| MIS1.0 | 2.3.29.1.0_beta | 增加结算方式 | 2017.12.11 | 2017.12.11 | 2018.1.31 |  | 1 | 20 | 10 | 31 | 已交付 |  | 徐娟
文豪
| MIS1.0 | 2.3.29.1.0_beta | 分单元进行计租 | 2017.11.29 | 2017.12.1 | 2018.1.31 |  | 2 | 7 | 3 | 12 | 已交付 |  | 徐娟
文豪
| MIS1.0 | 2.3.29.1.0_beta | 费用项目模糊查询 | 2017.11.29 | 2017.11.29 | 2017.12.20 |  | 1 | 2 | 1 | 4 | 已交付 |  | 徐娟
文豪
| MIS1.0 | 2.3.29.1.0_beta | 修改返租合同录入金额限制 | 2017.12.8 | 2.17.12.12 |  |  | 3 | 25 | 2 | 30 | 需求分析中 |  | 徐娟
文豪
| MIS1.0 | 2.3.29.1.0_beta | 联营合同发票维护 | 2017.12.8 | 2017.12.13 | 2018.1.31 |  | 5 | 18 | 9 | 32 | 已交付 |  | 徐娟
文豪
| MIS1.0 | 2.3.29.1.0_beta | 取消商户编码自动生成 | 2017.12.14 | 2017.12.14 | 2017.12.20 |  | 1 | 2 | 1 | 4 | 已交付 |  | 徐娟
文豪
| MIS1.0 | 2.3.29.1.0_beta | 品牌编码设定 | 2017.12.14 | 2017.12.14 | 2017.12.20 |  | 1 | 2 | 1 | 4 | 已交付 |  | 徐娟
文豪
| MIS1.0 | 2.3.29.1.0_beta | 经营方式自动维护 | 2017.12.13 | 2017.12.13 | 2017.12.20 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 已交付 |  | 徐娟
文豪
| MIS1.0 | 2.3.29.1.0_beta | 合同分类自动设置 | 2017.12.13 | 2017.12.13 | 2017.12.20 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 已交付 |  | 徐娟
文豪
| CPOS |  | 新增“威富通”支付方式，对接威富通接口完成扣款等操作 | 2018.4.26 | 2018.4.26 | 2018.5.6 | 2018.5.22 | 1 | 5 |  | 6 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| CPOS |  | 新增威富通电子钱包支付方式，包含：会员卡、礼品卡、储值卡 | 2018.5.21 | 2018.5.21 | 2018.5.24 | 2018.5.29 | 1 | 4 |  | 5 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| 总人天数 | [9 empty] | 175
重庆时代广场 | CRM |  | POS系统接口银联等对接工作 | 2018.3.14 | 2018.3.14 | 2018.4.2 |  | 1 | 15 | 3 | 19 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| CRM |  | 硬件对接 | 2018.3.14 | 2018.3.14 |  |  | 1 | 5 | 1 | 7 | 已暂停 |  | 徐娟
周应强
| CRM |  | 积分规则新增 | 2018.3.14 | 2018.3.14 | 2018.3.30 | 2018.4.14 | 1 | 6 | 3 | 10 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| CRM |  | 微信接口对接 | 2018.3.14 | 2018.3.14 |  |  | 1 | 3 | 2 | 6 | 已暂停 |  | 徐娟
周应强
| CRM |  | 系统日志功能变更 | 2018.3.14 | 2018.3.14 | 2018.4.4 | 2018.4.14 | 1 | 3 | 1 | 5 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| CRM |  | 自动去除标签 | 2018.3.26 | 2018.3.26 | 2018.4.13 | 2018.4.14 | 1 | 5 | 2 | 8 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| CRM |  | 新增字段是否为游客 | 2018.4.9 | 2018.4.9 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 需求分析中 |  | 徐娟
周应强
| CRM |  | 修改电话号码录入卡控条件 | 2018.4.9 | 2018.4.9 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 需求分析中 |  | 徐娟
周应强
| CRM |  | 会员注册 增加字段“是否未游客” 下拉选择 是/否 | 2018.4.10 | 2018.4.10 | 2018.4.19 | 2018.4.20 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| CRM |  | 会员注册 开卡类型为 身份证/护照/港澳通行证/军官证 四类证件[A1] 对身份证，当保存成功后，默认使用 * 显示身份证中间年月日字段如： 500221********51111 | 2018.4.10 | 2018.4.10 | 2018.4.19 | 2018.4.20 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| CRM |  | 会员注册时，手机号验证 对以下两种方式验证通过 （1）号码以023 开头（默认为本市座机放行） （2）号码以888开头的手机号（不提供手机号的顾客默认输入888开头后面自定义手机号的放行） | 2018.4.10 | 2018.4.10 | 2018.4.19 | 2018.4.20 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| CRM |  | 会员积分清零动作，可选择积分清零时间 | 2018.4.10 | 2018.4.10 | 2018.4.19 | 2018.4.20 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| CRM |  | 在会员列表中，增加显示2个字段：创建人、修改人 | 2018.4.26 | 2018.4.26 | 2018.4.27 | 2018.4.27 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| CRM |  | 1、在活动规则设置增加：“是否扣除积分” 2、增加”签到“功能 3、增加”取消报名“功能，根据活动规则设置进行积分原路退回。 4、取消报名释放活动人数库存。 5、活动报名列表增加”会员查询“功能 6、新增 活动报名接口、取消报名接口、活动签到接口、活动列表信息接口 | 2018.4.26 | 2018.4.26 | 2018.5.11 | 2018.5.11 | 1 | 9 |  | 10 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| MIS |  | 品牌信息允许修改 | 2018.4.16 | 2018.4.20 | 2018.4.27 | 2018.5.4 | 5 | 1 |  | 6 | 已交付 |  | 徐娟
夏璋睿
李婷婷
| MIS |  | 单元在拆分、合并时允许使用历史的单元号；涉及其他业务逻辑模块的修改 | 2018.4.16 | 2018.4.20 | 2018.4.27 | 2018.5.4 | 5 | 5 |  | 10 | 已交付 |  | 徐娟
夏璋睿
李婷婷
| CRM |  | 客户经理数据权限开发 | 2018.4.26 | 2018.4.27 | 2018.5.15 | 2018.5.15 | 2 | 5 |  | 7 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| MIS |  | 用户权限模块改造 | 2018.5.3 | 2018.5.4 | 2018.5.23 | 2018.5.23 | 2 | 14 |  | 16 | 已交付 |  | 黄健
余茂春
| CRM |  | 用户权限模块改造 | 2018.5.3 | 2018.5.4 | 2018.5.23 | 2018.5.23 | 2 | 14 |  | 16 | 已交付 |  | 黄健
周应强
| POS |  | pos小票自助积分功能 | 2018.5.7 | 2018.5.8 | 2018.5.11 |  | 2 | 1 | 1 | 4 | 已交付 |  | 黄健
周弘伟
| BI |  | 16张BI报表 | 2018.5.16 | 2018.5.16 | 2018.5.23 | 2018.5.23 | 1 | 10 |  | 11 | 已交付 |  | 陈理海
杨光清
| BI |  | 优先级1报表4张（停车报表8张，销售报表1张，会员报表3张，修改1张，共计13张报表） | 2018.6.5 | 2018.6.6 | 2018.6.13 | 2018.6.12 | 2 | 4 |  | 6 | 已交付 |  | 陈理海
杨光清
| BI |  | 优先级2报表9张（停车报表8张，销售报表1张，会员报表3张，修改1张，共计13张报表） | 2018.6.5 | 2018.6.6 | 2018.6.25 | 2018.6.25 | 2 | 8 |  | 10 | 已交付 |  | 陈理海
杨光清
| CRM |  | 1.会员信息维护页面，增加搜索字段“证件号码”，使用证件号码搜索会员信息；2.会员信息维护界面及会员绑卡换卡功能界面，优化开始时间及结束时间的搜索条件，详见附件； 3.礼品兑换-满额赠送时，选择会员消费记录后，消费记录优先以时间进行降序排列； | 2018.7.4 | 2018.7.6 | 2018.7.9 | 2018.7.9 | 3 | 1 |  | 4 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| CRM |  | 增加满额赠送设置相关功能，该功能涉及电子券发放时需调用微信相关接口 | 2018.7.23 | 2018.7.26 | 2018.9.20 | 2018.9.19 | 4 | 13 |  | 17 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| CRM |  | 在会员注册是时新增栏目：公司信息，包括公司名称、楼号/房号、公司经营类型、兴趣字段；四个字段均为文本输入类型，非必填；除页面新增字段外，相应接口文件中也要增加该字段信息 | 2018.8.10 | 2018.8.10 | 2018.8.16 | 2018.8.16 | 1 | 2 |  | 3 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| CRM |  | （1）满额赠送增加 赠送封顶值，对券的领用数量进行限制 （2）满额赠送增加 当日消费 （该条件勾选后，满额计算只统计当天内消费；不勾选时，统计活动期间内的所有消费） （3）满额赠送规则增加优先级设置，当优先级高时，优先判断该条件，当不满足该优先级时，判断次优先级规则赠送 | 2018.9.20 | 2018.9.20 | 2018.9.29 | 2018.9.28 | 1 | 7 |  | 8 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| CRM |  | 1、会员管理-会员积分管理-会员积分补录（1）扫码输入流水号，系统字段判断该流水号在POS/mis系统是否存在，若存在，自动填充消费信息(店铺名、消费时间、消费金额、支付方式、手机号） （2）积分补录 【添加】按钮旁增加按钮【继续积分】。当点击该按钮后，页面不关闭，保存以及输入的会员信息，清楚店铺和消费信息 2、积分规则设置-基础积分规则维护-积分抵现规则设置该功能增加审批按钮，设定规则后，需审核方可生效 3、会员管理-会员维护--会员信息维护 （1）会员地址信息控件优化 增加地点可搜索和下拉选择 （2）会员家庭信息增加子女姓名字段 4、礼品维护-礼品入库管理/礼品出库管理-礼品入库维护/礼品出库维护增加附件上传功能。要求：图片可点击放大，其余附件可下载查看 | 2018.9.12 | 2018.10.24 | 2018.11.6 | 2018.11.6 | 1 | 17 |  | 18 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| 总人天数 | [9 empty] | 195
长沙IFS | POS |  | X86 版本POS系统接口银联、CRM、储值卡、钱箱、打印机等对接工作 |  |  | 2018.4.15 | 2018.4.15 |  | 18 | 9 | 27 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| POS |  | 中行智能POS版本 |  |  | 2018.4.15 | 2018.4.15 |  | 9 | 7 | 16 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| POS |  | 银商智能POS版本 |  |  | 2018.4.18 | 2018.4.18 |  | 9 | 7 | 16 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| POS |  | POS积分打印异常需求 | 2018.4.3 | 2018.4.3 | 2018.4.8 | 2018.4.8 | 1 |  |  | 1 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| POS |  | POS手持机系统升级需求 | 2018.4.4 | 2018.4.13 | 2018.4.25 | 2018.4.27 |  | 10 |  | 10 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| POS |  | 1、x86增加礼品券接口对接核销功能更 2、X86系统、安卓系统、手持POS增加代金券核销，并记录相关信息 | 2018.4.27 | 2018.4.27 | 2018.5.7 | 2018.5.7 | 1 | 8 |  | 9 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| POS |  | pos系统区分数据来源，并将字段上传到MIS系统，BI系统从MIS中取数并做出数据展示 | 2018.5.30 | 2018.5.30 | 2018.5.31 | 2018.5.31 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| MIS |  | pos系统区分数据来源，并将字段上传到MIS系统，BI系统从MIS中取数并做出数据展示 | 2018.5.30 | 2018.5.30 | 2018.5.31 | 2018.5.31 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 陈理海
杨松
| POS |  | 小票结尾打印促销信息图片 | 2018.5.25 | 2018.5.25 | 2018.5.25 | 2018.5.25 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| POS |  | 1、在“商铺”、“员工”、“商品”、“收银机权限配置”、“销售记录”、“收银机”、“退货权限设置”增加“所属楼层”、“业态”筛选功能，筛选功能采用下拉方式进行选择，并同时支持多选及模糊查询，默认查询所有数据 。（上述功能除“商铺”外其余功能新增两列“所属楼层”、“所属业态”样式请参照“商铺”功能中的所属楼层、所属业态列） 2.、在员工界面增加“铺位号”列，取值为MIS系统中对应的单元号 3、收银机界面增加两列“上次登录时间”、“最近一次销售日期”并增加相应的两个筛选条件“最近一次销售日期”、“收银机在线情况”，其中“收银机在线情况”采用下拉选择方式，下拉框内容为：1天内在线；3天内在线；1周内在线。 | 2018.9.4 | 2018.9.6 | 2018.9.17 | 2018.9.29 | 3 | 10 |  | 13 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| BI |  | 增加四列：“pos销售额”、“数据采集销售额”、“软件接口销售额”、“商户自助销售录入金额”，用于统计并区分不同来源的销售数据 | 2018.9.4 | 2018.9.6 | 2018.9.17 | 2018.9.17 | 3 | 1 |  | 4 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| 商户自助 |  | 1.商户首次登陆自助平台时，需要重置密码后方可登陆；2.在商户端后台设置商户账号、密码时，对密码有效期进行设置，当商户密码超出有效期后，需重新设置新的密码方可登陆访问系统； | 2018.11.6 | 2018.11.7 | 2018.11.12 | 2018.11.16 | 2 | 3 |  | 5 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| POS |  | pos系统 业务和接口分离 | 2018.12.3 | 2018.12.3 | 2018.12.4 | 2018.12.4 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| 总人天数 | [9 empty] | 109
南充王府井 | BI |  | 在租售比页面设置阈值，以过滤大于或小于阈值的商铺 | 2018.4.12 | 2018.4.12 | 2018.4.13 |  | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 陈理海
文豪
| 总人天数 | [9 empty] | 2
遵义奥特莱斯 | BI |  | 九张报表： 1、项目销售统计；2、联营抽成商户收益明细表；3、商户结算单报表；4、空铺预警报表；5、租金收缴报表；6、月销售报表；7、各分类占比；8、店铺销售排名报表；9、会员报表 | 2018.4.17 | 2018.4.19 | 2018.4.27 | 2018.4.28 | 3 | 8 |  | 11 | 已交付 |  | 陈理海
文豪
| CPOS |  | CPOS前台增加威富通支付方式包含：优惠券、会员卡、礼品卡、储值卡 | 2018.5.23 | 2018.5.23 | 2018.5.28 | 2018.5.29 | 1 | 4 |  | 5 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| BI |  | 共7张报表需求，其中2张为新增5张为以前报表新增加字段, 新增‘押金报表分析’表,新增‘水电费收缴报表 | 2018.8.15 | 2018.8.20 | 2018.8.22 | 2018.8.22 | 5 | 2 |  | 7 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| BI |  | 新增报表销售客单/坪效分析报表、预估年度租金报表”， | 2018.8.29 | 2018.8.30 | 2018.9.18 | 2018.9.18 | 2 | 2 |  | 4 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| BI |  | 所有报表需增加字段“项目名称”和“项目”筛选项 | 2018.9.19 | 2018.9.21 | 2018.9.30 | 2018.9.30 | 3 | 6 |  | 9 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| 总人天数 | [9 empty] | 36
上海长宁88 | MIS | 2.3.5.1 | 生成了账单的商户和未全部收款的商户会显示在收款维护，没有生成账单的商户和已经全部收款的商户，不显示在收款维护里 | 2018.4.26 | 2018.4.26 | 2018.4.27 | 2018.4.27 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 |  | 徐娟
杨松
| 总人天数 | [9 empty] | 2

## 项目版本
序号 | 区域 | 所属项目 | 升级系统 | 数据库 | 负责人 | 版本号 | 更新时间 | 是否生成账单 | 是否有定制化需求 | 备注
1 | 重庆 | 棕榈泉 | MIS3.0 | ORACLE | 杨建军/王思博 | 3.1.31.3.4_Release | 2019-03-29 | 未生成 | 1.销售传输接口逻辑 当有销售通过接口传入到MIS系统时增加一个判断 2.销售数据上传切换为第二个方案处理
2 |  | 时代广场 | MIS2.3 | ORACLE | 杜治俊 | 2.3.29.2.0_beta |  | 未生成 | 货品状态
3 |  | 重庆IFS | MIS1.0 | ORACLE | 杜治俊 |  | 2018-12-27 | 已生成账单 | 店铺有效接口更新
4 | 成都 | 戛纳湾 | MIS2.3 | MySQL | 易苗苗 | 2.3.0.0.3_beta |  | 已生成账单 | 打印模板
5 |  | 简阳旭海 |  |  | 易苗苗
6 |  | 富森美 | MIS3.0集团版 | ORACLE | 王思博/严洪平 | 1.0.0.7.0_beta | 2018-12-07 |  | 新增持卡人
7 |  | 恒大广场 | MIS1.0 | MYSQL | 李青 | 科传6.1 |  | 已生成账单
8 |  | 南充王府井 | MIS1.0 | MySQL | 易苗苗
9 | 湖南长沙 | 长沙CFC | MIS2.3 | ORACLE | 王思博 | 2.3.6.6.0_Release | 2019-03-26 | 已生成账单 | 操作日志需求
10 |  | 长沙IFS | MIS2.3 | ORACLE | 王思博 | 2.3.0.0.4_Release | 2018-12-20 | 未生成
11 |  | 长沙八方二十四品 | MIS3.0 | ORACLE | 郭炳赢 | 3.1.35.1.0_Release | 2018-03-25 |  | 批量确认合同,有的合同没有把账期写入到gw_account_payable表中
12 | 贵州 | 花果园 | MIS1.0 | MYSQL | 肖健 | 1.0.13.16_Release | 2018-11-27 |  | 凭证上传了财务系统了，还可以取消账单
13 |  | 花果园二期 | MIS3.0集团版 | ORACLE | 肖健 | 3.0.11.3.1_Release | ‎2018‎年12‎月20日 |  | 7899账单抽成结算金额错误;日销售统计 数据不显示;销售补录根据时间选择完搜索条件后;点击搜索，没反应；收款实体是否产生滞纳金标志问题
14 |  | 鸿通城 | MIS2.3 | MYSQL | 李裕林 | 科传6.1 |  | 已生成账单
15 |  | 中天集团(沿河商业) 中天集团(风情商业街) 中天集团(中天蘑菇城) | MIS2.3 | ORACLE | 李裕林 | 2.3.12.5.2_Release | ‎2018‎年‎12月‎11日 | 已生成账单 | 催件打印和账单重复问题修复
16 |  |  | MIS2.3 | ORACLE | 李裕林 | 2.3.12.5.2_Release | ‎2018‎年‎12月‎11日 | 已生成账单
17 |  |  | MIS2.3 | ORACLE | 李裕林 | 2.3.12.5.2_Release | ‎2018‎年‎12月‎11日 | 已生成账单
18 |  | 凯里大黔集 | MIS2.3 | MySQL | 蒋仕柱 | 2.3.0.0.3_beta |  | 未生成
19 |  | 喀斯特 | MIS2.3 | MySQL | 李裕林 | 2.3.13.6.6_Release | ‎2019年‎1‎月‎23日 | 未生成
20 |  | 水岸广场 | MIS2.3 | MySQL | 李裕林 | 2.3.0.0.3_beta（使用科传6.1） |  | 已生成账单 | MIS销售统计报表
21 |  | 219广场 | MIS2.3 | MySQL | 肖健 | 2.3.0.0.4_beta |  | 未生成
22 |  | 多彩城 | MIS2.3 | MySQL | 肖健 | 2.3.0.0.4_beta |  | 未生成
23 |  | 摩都 | MIS1.0 | MySQL | 李裕林 |  |  | 已生成账单
24 | 广西 | 阳溯戏楼 | MIS2.3 | MySQL | 李青 | 2.3.0.0.3_beta |  | 已生成账单
25 | 广西 | 阳溯戏楼 | MIS3.0集团版 | MySQL | 李青 | 3.1.0.0.1_beta |  | 已生成账单
26 | 广州 | 万通 | MIS2.0 | MySQL | 肖健 |  |  | 未生成 | 能耗打印模板，二手合同，后备租户库 打印纸质合同 | 使用的标准版MIS
27 | 上海 | 长宁88 | MIS2.3 | MySQL | 易苗苗 | 2.3.0.0.3_beta |  | 已生成账单
28 | 天津 | 中冶和悦汇 | MIS2.0 | ORACLE | 孙维 | 1.0.28.10.0_Release | 2019-03-21 | 已生成账单 | 和Oracle 18C做程序适配,生成账单了单元面积还可以变更需求
29 | 云南 | 云投 | MIS3.0 | ORACLE | 何永东/王思博 | 3.0.31.1.5_Release | ‎2019‎年3‎月26日 |  | 对接工作流
30 |  | 奥龙世博 | MIS3.0 | MySQL | 杜志俊/吴平 | 3.1.33.1.0_Release | ‎2019‎年2‎月13日 |  | 销售返款
31 | 湖北 | 宜昌奥特莱斯 | MIS3.0 | MySQL | 何永东 | 3.0标准版 | 2019-03-05