## Sheet1
重庆棕榈泉 | CPOS | 收银机微信支付宝以及银联二维码支付接口开发 | 2018.4.27 | 2018.4.27 | 2018.5.30 |  |  | 12 | 12 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| MIS | 1.店铺管理中“店铺类型”字段中的“租用POS机”改为“收银机”；2.正式合同维护—合同主信息中“合同分类”字段中增加选项“保底抽成”字段值；3.正式合同维护—合同条款中取消“结算周期”字段只能输入小于等于12的限制；当结算方式为比较抽成时，比较方式默认值设为“取高”，可修改；是否补差默认值设为“是”，可修改；4.MIS系统中所有涉及金额计算、显示的，计算逻辑不做改变依旧按照小数点四位数进行计算，但页面展示时只显示两位小数即可 | 2018.7.12 | 2018.7.13 | 2018.7.19 | 2018.7.19 | 2 | 4 | 6 | 已交付 |  | 徐娟
薛波
| MIS | 制作单元落位图 | 2018.10.11 | 2018.10.11 | 2018.10.31 | 2018.10.31 | 1 | 13 | 14 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| MIS | 1、MIS新增品牌时，品牌名称字段只能录入20个字符，超过后无法保存，（该字段不满足客户的实际业务要求，需把可录入字符增加至50 2、新增商户资料时，商户中文名称、商户英文名称、公司名称不能超过20个字符超过之后不能保存 （该字段不满足客户的实际业务要求，需把可录入字符增加至50） | 2018.11.9 | 2018.11.14 | 2018.11.16 | 2018.11.21 | 1 | 1 | 2 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| MIS | 1.财务管理-基础设置-收款账户管理的开会名称字段把字符长度增加至50； 2.MIS新增品牌时，品牌名称、所属公司、联系地址字段把字符长度增加至50 3.商户信息新增时，商户中文名称、商户英文名称、公司名称字段字符长度增加至50；4.店铺信息管理中店铺类型字段值“租用pos机”改为“收银机”5.正式合同维护中合同分类选项新增“保底抽成”选项；6.合同条款录入时，合同结算周期取消最大值为12的限制，改为可录入大于12的值；7.合同条款中选择比较抽成时，比较方式默认“取高”，是否补差默认为“是”，可修改；8.系统内所有费用计算时按照小数点后4为计算，在界面显示时只显示小数点后2位小数； | 2018.11.25 | 2018.11.26 | 2018.11.30 | 2018.12.5 | 1 | 5 | 6 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| CPOS | 顾客到店消费—POS打印小票—小票包含二维码—顾客打开手机公众—扫描二维码积分 | 2018.12.6 | 2018.12.6 | 2018.12.7 | 2018.12.7 | 1 | 1 | 2 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| MIS | 滞纳金调整月份的时间限制为24个月，不满足客户的实际业务，需要取消这一限制； | 2018.12.14 | 2018.12.17 | 2018.12.19 | 2018.12.20 | 1 | 1 | 2 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| CRM | 会员资料维护页面增加字段“工作区域”，用户手动录入会员工作区域信息 | 2018.12.14 | 2018.12.17 | 2018.12.19 | 2018.12.20 | 1 | 1 | 2 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| MIS | 批量收款 |  |  | 2018.12.31 | 2019.1.14 |  | 8 | 8 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| MIS | 系统中所有涉及金额的数据计算时按四位小数进行计算，界面显示两位小数；能耗维护中能耗单价保留4位小数，结算结果保留2位小数； | 2018.12.30 | 2019.1.2 | 2019.1.5 | 2019.1.14 | 1 | 3 | 4 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| BI | 更改：①：《店铺欠费统计》，需增加筛选字段：“账期（账期区间）”、“结算组别”、“费用项目”；②：《商户结算汇总》、《商户结算明细》查询条件“账期”由“单一账期”更改为“账期区间”进行查询。 | 2019.1.23 | 2019.1.24 | 2019.1.25 | 2019.1.25 | 1 | 1 | 2 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| BI | 1.运营分析增加《店铺月销售报表》2.运营分析R05-店铺销售明细 (修改需求) | 2019.3.6 | 2019.3.11 | 2019.3.16 | 2019.3.15 | 2 | 3 | 5 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| 总人天数 | [7 empty] | 65
花果园一期 | MIS | 财务接口，会计月=账期月 | 2018.4.18 | 2018.4.19 | 2018.4.27 | 2018.5.2 | 2 | 5 | 7 | 已交付 |  | 徐娟
薛波
| MIS | 增加： “辅助核算项类型(下拉框)”、“现金流编码(输入框)”，涉及的列表显示 | 2018.4.24 | 2018.4.24 | 2018.4.29 | 2018.5.2 | 1 | 2 | 3 | 已交付 |  | 徐娟
薛波
| MIS | 增加上传字段“日期范围”“收款日期”到NC系统 | 2018.5.4 | 2018.5.4 | 2018.5.8 | 2018.5.8 | 1 | 1 | 2 | 已交付 |  | 徐娟
薛波
| MIS | 增加"云闪付"支付方式 | 2018.5.10 | 2018.5.11 | 2018.5.17 | 2018.5.18 | 2 | 4 | 6 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| CPOS | MIS系统与cpos系统接口对接 | 2018.5.30 | 2018.5.30 |  |  | 1 | 1.5 | 2.5 | 需求分析中 |  | 陈理海
周弘伟
| BI | 月度分析报表为增加字段，原型图中红色标注部分；其余三张报表为新增 | 2018.6.27 | 2018.6.27 | 2018.7.2 | 2018.7.2 | 2 | 4 | 6 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| MIS | 关于MIS系统与其线上支付系统进行对接的接口需求，使用线上支付系统获取MIS系统账单相关信息，线上支付后，返回收款信息到MIS系统生成收款单 | 2018.7.2 | 2018.7.2 | 2018.7.16 | 2018.7.16 | 1 | 16 | 17 | 已交付 |  | 徐娟
薛波
| BI | 新增报表“商户月销售明细” | 2018.7.4 | 2018.7.4 | 2018.7.6 | 2018.7.6 | 1 | 2 | 3 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| MIS | 1、账单列表模块增加导出按钮，可将列表导出到Excel 2、导出全部查询结果，而不只是当前页 | 2018.7.4 | 2018.7.4 | 2018.7.5 | 2018.7.5 | 1 | 1 | 2 | 已交付 |  | 陈理海
杨焰棋
| BI | 1,新增报表“应收实收欠费表（权责）”和“应收实收欠费表（账期）”，报表格式请看附件。 2，“应收实收欠费表（权责）”取数口径为权责发生制，即按费用归属月份取数；“应收实收欠费表（账期）”取数口径为账期，即按费出账月份取数 3，查询条件如下： 商户名称、店铺号、期间（从 到 ，用年月，如从201801到201806，默认值均为上月）、结算组别、费用类型 4，附件表样中的费用项目未列全，需要把该项目目前所有费用项目都列出。 | 2018.7.12 | 2018.7.12 | 2018.7.18 | 2018.7.18 | 1 | 4 | 5 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| MIS | 1.合同确认后，无论是否已出账单，可对保证金信息进行修改；修改后金额不能小于已收保证金金额；修改时不能删除已有的保证金记录，可增加保证金费用项目； 2.合同条款设置中，增加不足月日租金计算方式：按月—不用输入不足月日租金，不满半月按半月费用计算，满半月不满一月按一月费用计算按日—手动录入不足月日租金，计算逻辑与现在使用系统保持一致 | 2018.7.12 | 2018.7.12 | 2018.7.20 | 2018.7.20 | 1 | 8 | 9 | 已交付 |  | 徐娟
杨焰棋、夏璋睿
| MIS | 1.合同在未清算前，接口允许传销售数据到mis系统；2.MIS-销售补录功能，同终止未清算前允许店铺补录销售数据 | 2018.7.13 | 2018.7.13 | 2018.7.17 | 2018.7.17 | 1 | 2 | 3 | 已交付 |  | 徐娟
薛波
| BI | 在原系统“合同台账”报表中新增字段。原报表显示仅为18年的固定和抽成租金，现在增加显示后多年的固定和抽成租金。 显示年份的多少由合同条款的约定年限限制 | 2018.7.16 | 2018.7.16 | 2018.7.18 | 2018.7.18 | 1 | 2 | 3 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| BI | 1：需求描述的“客商编码”改为“商户编号”，和MIS系统一致；2：日缴费汇总表（支付方式类）改成明细报表。增加商户编号、商户名、品牌名三个字段，样式参考附件：日缴费明细表.jpg 3：系统收益报表增加“商户编号”字段； | 2018.7.24 | 2018.7.25 | 2018.7.26 | 2018.7.26 | 2 | 1 | 3 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| BI | 修改报表 应收汇总，月应收明细表、日缴费明细表、月度缴费明细表、日缴费明细表（支付方式）、欠费汇总表、欠费明细表 | 2018.8.2 | 2018.8.2 | 2018.8.3 | 2018.8.3 | 1 | 1 | 2 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| BI | 修改报表 应收实收欠费（账期）、应收实收欠费表（权责） | 2018.8.7 | 2018.8.7 | 2018.8.8 | 2018.8.8 | 1 | 1 | 2 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| MIS | 财务对接需增加一借多贷方式 | 2018.9.18 | 2018.9.18 | 2018.9.28 | 2018.9.28 | 1 | 7 | 8 | 已交付 |  | 徐娟
薛波
| CRM | 系统升级为集团版3.0 |  | 2018.10.11 | 2018.10.20 |  |  | 8 | 8 | 已暂停 | 客户无限期推迟 | 徐娟
周应强
| CPOS | 电子卡支付失败 | 2018.9.28 | 2018.9.28 | 2018.9.29 | 2018.9.29 | 1 | 1 | 2 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| MIS | 1.凭证推送后允许对原单据进行取消确认；2.取消确认原单据时要对其是否已推送凭证进行判断：如果没有推动过凭证，可直接取消确认；如果已推送过凭证，取消确认时要进行提示“该单据已推送凭证，如取消确认可能导致数据错误，请确认是否取消”，选择‘是’则取消，选择‘否’则不取消。 | 2018.10.16 | 2018.10.16 | 2018.10.23 |  | 1 | 1 | 2 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| MIS | 在保证金收取及保证金处理的添加页面选择合同号之前，增加“商户名称”“经营品牌”字段的选择，筛选出相应的合同，再对保证金进行收取。 | 2018.11.5 | 2018.11.5 | 2018.11.7 | 2018.11.8 | 1 | 2 | 3 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| MIS | 当不足月时间小于半个月时，按半个月算；当不足月时间大于半个月小于一个月时，按一个月进行计算；其中，如果某一个月由两个不足月组成时，不足月租金取时间多的阶段的费用金额；如果某一个月由两个不足月组成，且两个不足月日期相等，则计算出两个不足月租金取其总数； | 2018.11.6 | 2018.11.7 | 2018.11.14 | 2018.11.21 | 2 | 4 | 6 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| MIS | 1.预收款处理维护时增加附件上传功能，可上传预收款处理凭证；2.增加预收款处理确认及取消确认功能 | 2018.11.7 | 2018.11.8 | 2018.11.20 | 2018.11.21 | 2 | 14 | 16 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| BI | 将所有合同全部抓取。（所有状态） 在报表中增加合同号、合同状态、合同类型，三个字段。增加两个筛选条件合同状态和合同类型（如店铺、多经、广告、场地、其他）。 | 2018.11.7 | 2018.11.8 | 2018.11.13 | 2018.11.13 | 2 | 2 | 4 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| CPOS | 电子卡支付通道处于切换至汇商平台 | 2019.1.24 | 2019.1.24 | 2019.1.25 | 2019.1.25 | 1 | 3 | 4 | 已交付 |  | 陈理海
周弘伟
| 总人天数 | [7 empty] | 128.5
喀斯特城市广场 | MIS | 增加预审核功能 | 2018.5.3 | 2018.5.3 | 2018.5.9 | 2018.5.10 | 1 | 4 | 5 | 已交付 |  | 徐娟
夏璋睿
| MIS | 在保证金收款页面保证金信息列表中添加两栏数据，分别为“已收保证金金额”和“剩余可用金额”，取合同保证金页面中“保证金（已收）”和“剩余可用金额”数据 | 2018.5.30 | 2018.5.30 | 2018.6.1 | 2018.6.5 | 1 | 1 | 2 | 已交付 |  | 徐娟
杨松
| CRM | 会员生日当天自动发送生日祝福语（生日祝福语提前写在后台程序中，具体文本见txt附件） | 2018.6.29 | 2018.7.2 | 2018.7.4 | 2018.7.4 | 2 | 1 | 3 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| CRM | 以短信推送方式对商场活动信息群发到会员（商场活动信息发送时进行编辑） | 2018.6.29 | 2018.7.2 | 2018.7.6 | 2018.7.6 | 2 | 3 | 5 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| MIS | 实时费用账单打印“收费人”取数为“创建人”的值 | 2018.7.4 | 2018.7.4 | 2018.7.5 | 2018.7.5 | 1 | 1 | 2 | 已交付 |  | 徐娟
杨松
| BI | 添加字段“合同保证金”和“未收保证金”，便于客户统计管理保证金 | 2018.7.9 | 2018.7.9 | 2018.7.11 | 2018.7.11 | 1 | 1 | 2 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| MIS | 在实时费用维护中增加“实时费用打印”功能，对实时费用的缴费通知单进行打印 | 2018.7.9 | 2018.7.9 | 2018.7.13 | 2018.7.13 | 1 | 3 | 4 | 已交付 |  | 陈理海
薛波
| MIS | 催缴通知需增加一栏“已抵扣金额”，此栏点取的值为收款明细中“已抵扣金额”的值 | 2018.9.10 | 2018.9.12 | 2018.9.13 | 2018.9.13 | 3 | 1 | 4 | 已交付 |  | 徐娟
薛波
| BI | 收款信息报表、销售报表、结算报表 | 2018.9.11 | 2018.9.13 | 2018.9.17 | 2018.9.17 | 2 | 3 | 5 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| MIS | 财务管理—账单管理—催缴（通知）、催缴（第二次）中增加催缴单批量打印功能； | 2018.9.19 | 2018.9.19 | 2018.9.27 | 2018.9.29 | 1 | 5 | 6 | 已交付 |  | 徐娟
杨松
| MIS | 收款维护中，票据打印模板中“备注”显示内容，取收款维护中每条收款方式数据的备注信息，有多条时，显示多条备注； | 2019.1.10 | 2019.1.11 | 2019.1.14 | 2019.1.21 | 1 | 1 | 2 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| 总人天数 | [7 empty] | 40
重庆IFS | BI | 定制化合同（1.4w）约定一张报表开发量的具体报表需求 | 2018.7.9 | 2018.7.9 | 2018.7.11 | 2018.7.11 | 1 | 1 | 2 | 已交付 |  | 陈理海
[7 empty] | 2.8857 | 5.0762 |  |  |  | 张宏
[7 empty] | 2.7333 | 5.2333
| CRM | 1.新增会员等级消费查询接口，从第三方接收到会员号及日期后，通过接口反馈相应的数据（反馈匹配到的所有规则中包括升降级周期、累计积分、累计消费金额的值）； 2.新增“卡样维护”功能，可自定义卡样信息（卡样信息包括编码、名称）；并在会员信息维护时增加“卡样”字段，获取“卡样维护”中的信息，以供选择； 3.CRM系统与高拍仪进行对接，在积分补录时拍照后上传图片 | 2018.7.18 | 2018.7.18 | 2018.7.27 | 2018.7.27 | 1 | 9 | 10 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| BI | 20张报表调整，1张报表新增(VIP转换率报表) | 2018.7.23 | 2018.7.24 | 2018.8.6 | 2018.8.6 | 2 | 6 | 8 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| BI | 增加销售分析报表 | 2018.8.8 | 208.8.8 | 208.8.10 | 208.8.10 | 1 | 2 | 3 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| BI | 修改报表两张： 一：会员信息报表，增加对应字段取值展示，CRM中对应字段已经开发完成； 二：停车支付明细表，“操作人”，搜索框采用下拉选择方式，操作人在员工表中取值，已离职人员不在下拉框中显示 | 2018.8.31 | 2018.8.31 | 2018.9.4 | 2018.9.4 | 1 | 1 | 2 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| 微信 | 数据采集 | 2018.9.10 | 2018.9.14 |  |  | 4 | 10 | 14 | 已交付 |  | 黄健
文豪汝
| CRM | 1.新增“会员偏好批量调整”功能，可对会员偏好进行批量调整及批量导入；生成批量调整单，并可对其进行查阅；（批量导入时在excel中录入会员卡号或者手机号，点击“批量导入”，excel表中的会员卡号或手机号导入系统，匹配相关会员信息后在该页面进行显示并选中，再在“编辑偏好信息”页面勾选偏好值后保存） ps：批量调整或导入的偏好为新增偏好，不改变原来的偏好值；2.会员信息维护中，将“备注”字段放到所有信息的最后，且字段可录入字数调整为5000；3.存储会员信息修改历史，查阅是增加“变更日志”按钮，点击后可查看会员信息的修改详情，包括修改字段（以一段话表示，例如：手机号由“158****3525”改为“158****3325”）、修改人、修改时间；在会员信息主页面增加“会员消费”字段，取会员消费总额；会员消费总额在修改、查阅页面及会员档案查阅页面可查看；ps：通过接口修改的历史同样需要进行存储并记录； 4.礼品兑换规则设置中，满额赠送时，设置金额限制；礼品兑换时需对用于兑换的销售小票的金额进行判断；金额不足时，提示“兑换金额不足”；5.会员临界值预警界面增加“会员卡号”、“客户经理”两个字段，取相应值即可； | 2018.10.30 | 2018.10.31 | 2018.12.7 | 2018.12.6 | 2 | 30 | 32 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| BI | 其中新增报表：满额赠送名称明细报表，报表样式见附件原型图：满额赠送名称明细报表；其余为在原表格内增加展示字段和筛选条件。 | 2018.11.6 | 2018.11.7 | 2018.11.15 | 2018.11.15 | 2 | 4 | 6 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| CRM | 1.会员注册接口和修改接口完善接口范围2.该界面搜索结果 消费金额 展示 搜索条件控制下该会员总消费金额3.去掉消费店铺字段4.增加搜索条件 【客户经理】5.该页面单个会员点击查阅时，显示该会员满足一个页面查询条件的消费明细。 | 2018.11.28 | 2018.11.28 | 2018.12.1 | 2018.11.30 | 1 | 6 | 7 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| BI | 1.报表调整V027 升降机报表 增加行合 2.新增报表（1）会员预警报表（2）每日各等级消费人数明细报表 | 2018.12.17 | 2018.12.17 | 2018.12.21 | 2018.12.19 | 1 | 3 | 4 | 已交付 |  | 陈理海
张宏
| CRM | CRM会员注册时，会员喜欢品牌有手动输入和选择两种方式，选择时，改为选择MIS系统中生效店铺经营的品牌，现有两个品牌字段（零售、餐饮）不合并，按MIS系统合同中店铺的业态分开进行显示；会员婚姻选择未婚时也可维护子女信息；子女信息中新增“生日”字段，通过生日推算子女年龄，年龄可修改，隐藏现有的“年龄段”信息，历史数据中的生日为空即可； | 2018.12.25 | 2018.12.25 | 2018.12.28 | 2018.12.28 | 1 | 3 | 4 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| MIS | MIS新增对外接口，通过请求获取MIS系统有效店铺信息，包括：店铺编号、名称、业态（合同业态）以及店铺合同所签订的单元号列表； | 2018.12.25 | 2018.12.25 | 2018.12.27 | 2018.12.28 | 1 | 1 | 2 | 已交付 |  | 徐娟
陈朝军
| CRM | CRM所有线上会员积分发生变更以及等级发生变更时，自动推送微信模板消息给用户端 | 2019.1.7 | 2019.1.7 | 2019.1.9 | 2019.1.15 | 1 | 2 | 3 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| CRM | 1.积分兑换礼品规则增加 【会员等级】字段，用户设置该字段值后，不满足该等级条件会员不允许兑换礼品；2.积分兑换记录、满额兑换记录 中增加两个搜索条件： “兑换时间”（时间段）和“领取时间”（时间段）。 | 2019.3.4 | 2019.3.6 | 2019.3.8 | 2019.3.7 | 2 | 3 | 5 | 已交付 |  | 徐娟
周应强
| 总人天数 | [7 empty] | 102