## Sheet1
贵阳中天 （沿河商业、风情商业街、中天蘑菇城） | MIS | 2.3.0.0.4_beta | 1.合同确认及出账单后，如果发现单元面积错误，可对其进行单元面积变更； 2.合同到期提醒功能可使用目前系统中“即将失效合同统计”功能代替，请知悉； 3.将报修维护（申请单）中“有偿无偿”的选择及“维修金额”的录入功能放到报修维护（处理）中进行维护； | 2018.8.2 | 2018.8.2 | 2018.9.5 | 2018.9.14 | 1 | 2 |  | 3 | 已交付 | 徐娟
陈朝军
| MIS | 2.3.0.0.4_beta | .在账单调整功能中增加打印功能，对账单调整信息进行打印，具体内容见附件（模板与账单模板保持一致，不需要温馨提示）；2.对账单急催缴单打印模板进行修改， | 2018.8.30 | 2018.8.30 | 2018.9.6 | 2018.9.14 | 1 | 4 |  | 5 | 已交付 | 徐娟
陈朝军
| BI |  | 新增结算汇总表、结算明细表、提成类商户销售数据表、合同汇总表 | 2018.9.26 | 2018.9.27 | 2018.9.30 | 2018.9.30 | 2 | 3 |  | 5 | 已交付 | 陈理海
张宏
| MIS |  | 因客户业务需要，在物业管理-报修维护-报修维护（申请单）选择项调整为“报修店铺”；选择报修店铺后带出单元号 | 2018.10.9 | 2018.10.9 | 2018.10.16 | 2018.10.19 | 1 | 4 |  | 5 | 已交付 | 徐娟
陈朝军
| MIS |  | 单元落位图 | 2018.10.17 | 2018.10.18 | 2018.12.10 | 2018.10.30 | 2 | 21 |  | 23 | 已交付 | 徐娟
陈朝军
| MIS |  | 租务管理--》正式合同维护--》正式合同维护信息下添加预结算功能。参照3.0MIS系统添加预结算功能 | 2018.10.19 | 2018.10.22 | 2018.11.13 | 2018.11.14 | 1 | 10 |  | 11 | 已交付 | 徐娟
陈朝军
| MIS |  | 1.报修申请单打印模板新增字段信息， 2.能耗导入模板新增“经营店铺”作为标识；导入成功或失败时，增加提示信息；导入失败时，需提示哪一行数据导入失败“店铺名称+能耗数据导入失败” | 2018.11.8 | 2018.11.19 | 2018.11.23 | 2018.11.28 | 11 | 3 |  | 14 | 已交付 | 徐娟
陈朝军
| 总人天数 | [9 empty] | 66
广西阳朔戏楼 | MIS |  | 收款维护-打印票据，修改票据格式 | 2018.4.27 | 2018.5.3 | 2018.5.4 | 2018.5.18 | 5 | 1 |  | 6 | 已交付 | 黄健
杨松
罗林芳
| MIS |  | 二次催交单，同一个合同号多选“结算单”后按照结算组别生成不同的催交打印单 | 2018.4.27 | 2018.5.3 | 2018.5.8 | 2018.5.18 | 5 | 3 |  | 8 | 已交付 | 黄健
杨松
罗林芳
| MIS |  | 催款单、二次催款单增加“制单日期”，取值为打印时的系统日期 | 2018.4.27 | 2018.5.3 | 2018.5.8 | 2018.5.18 | 5 | 0.5 |  | 5.5 | 已交付 | 黄健
杨松
罗林芳
| MIS |  | 1、预收款按结算组别、费用项目定义可抵扣范围 2、账单打印模板修改，增加可用于抵扣的预收款金额 | 2018.4.27 | 2018.5.3 | 2018.5.25 | 2018.5.25 | 5 | 13 |  | 18 | 已交付 | 黄健
杨松
罗林芳
| MIS |  | 1、费用项目设置为“为零不显示”后，为零的账单不予显示 2、收款日期解除日期限制 | 2018.5.2 | 2018.5.4 | 2018.5.9 | 2018.5.18 | 3 | 1 |  | 4 | 已交付 | 徐娟
薛波
罗林芳
| MIS |  | 合同终止确认后，需要立即释放资源，释放资源后可签订新的合同，新合同签订时，需对相同资源的合同时间进行判断，相同资源在相同时间不能有两份合同同时生效；到退租时间后可对合同进行清算。 | 2018.5.2 | 2018.5.4 | 2018.5.9 | 2018.5.18 | 3 | 3 |  | 6 | 已交付 | 徐娟
余茂春
孙玲
| MIS | 3.1.14.1 | 1.收款添加页面选择账单时，增加结算组别字段，用以识别费用；2.当账单金额为0时，收款时账单号中不再拉取该账单（账单调整为0并确认后；账单本身为0；已全部收款，包括未确认）3.在收款账户管理中，开户银行选项增加“桂林银行阳朔支行”,开户名称取消字符限制；4. 在合同条款中，不足月日租金保留小数点后2位；录入合同条款时，输入金额框内去掉0.000提示5.账单催缴时以合同为主，一份合同生成一张催缴单，该催缴单包括该合同下所有未缴费用；6.对账单及催缴单的打印模板进行修改；7.不规则费用增加批量导入功能，具体方案见附件；8.收款添加页面账单选择时增加复选框，单次收款时可对账单进行多选；增加全部收款按钮，收款时可针对多张账单进行批量全部收款；选择单张账单收款时，选择费用项后，收款中自动增加一行数据，默认收款方式为“人和-现金”，收款金额为该费用项目的未收金额，可修改；9.收款维护中增加票据打印功能，10.催缴单增加批量打印功能；11.收款取消确认增加批量操作功能； | 2018.10.12 | 2018.10.15 | 2018.11.30 | 2018.11.20 | 1 | 52 |  | 53 | 已交付 | 徐娟
余茂春
| 总人天数 | [9 empty] | 100.5
中冶集团 | Portal |  | portal集团版 | 2018.4.4 | 2018.4.4 | 2018.4.20 |  | 15 | 16 | 8 | 39 | 已交付 | 陈理海
张宏
| MIS |  | mis集团版，数据同步，接口改造 | 2018.4.4 | 2018.4.4 | 2018.5.28 | 2018.6.18 | 15 | 50 | 25 | 90 | 已交付 | 陈理海
张宏
孙玲
| CRM |  | crm对接集团版mis集团版接口改造 | 2018.4.4 | 2018.4.4 | 2018.4.20 |  | 7 | 10 | 5 | 22 | 已交付 | 陈理海
周应强
曾依雯
| POS |  | 集团版管理系统，pos对接集团版mis接口改造 | 2018.4.4 | 2018.4.4 | 2018.6.26 | 2018.6.26 | 7 | 20 | 10 | 37 | 已交付 | 陈理海
周弘伟
| POS |  | POS系统硬件钱箱、打印机接口银联等对接工作 | 2018.4.4 | 2018.4.4 | 2018.6.26 | 2018.6.26 | 3 | 20 | 10 | 33 | 已交付 | 陈理海
周弘伟
| MIS |  | 总部在读品牌信息进行维护时，若新增品牌已存在，则不允许重复添加并给予提示 | 2018.6.29 | 2018.7.2 | 2018.7.3 | 2018.7.3 | 2 | 1 |  | 3 | 已交付 | 徐娟
薛波
| MIS |  | 系统logo替换;首页头部文字修改;四个菜单栏颜色调整;备忘录栏表头颜色调整;昨日销售额统计和日销售统计标签颜色修改 | 2018.7.2 | 2018.7.3 | 2018.7.5 | 2018.7.5 | 2 | 2 |  | 4 | 已交付 | 徐娟
薛波
| PORTAL |  | 注意PORTAL和MIS的菜单栏字体要保持一致，都用宋体;系统logo替换 | 2018.7.3 | 2018.7.3 | 2018.7.5 | 2018.7.5 | 2 | 1 |  | 3 | 已交付 | 徐娟
张宏
| PORTAL |  | 登录界面调整 | 2018.7.19 | 2018.7.19 | 2018.7.20 | 2018.7.24 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 | 陈理海
周弘伟
| 小程序（移动BI） |  | 移动BI：首页、销售、招商、财务 | 2018.9.3 | 2018.9.6 | 2018.9.10 | 2018.9.14 | 4 | 5 |  | 9 | 已交付 | 陈理海
陈明超
| 总人天数 | [9 empty] | 242
花果园海豚湾广场 | CPOS |  | 1.项目为贵阳海豚购物广场，在A8-72A2设备上，使用银行刷卡、微信支付、支付宝支付需求；2.接口文档见附件：中国农业银行智能支付终端支付应用API_20180808(1) | 2018.8.22 | 2018.8.28 | 2018.8.31 |  | 7 | 3 |  | 10 | 已交付 | 陈理海
周弘伟
| CPOS |  | 电子卡支付失败 | 2018.9.28 | 2018.9.28 | 2018.9.29 | 2018.9.29 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 | 陈理海
周弘伟
| 总人天数 | [9 empty] | 12
花果园二期 | CPOS |  | 增加需要在A8-72A2设备上使用电子卡支付功能 | 2018.8.20 | 2018.8.21 | 2018.8.28 | 2018.8.28 | 2 | 5 |  | 7 | 已交付 | 陈理海
周弘伟
| MIS | 3.0.0.0.8_Release | MIS系统计报表—销售数据统计中新增报表：日销售数据统计 | 2018.8.31 | 2018.8.31 | 2018.9.5 | 2018.9.5 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 | 徐娟
张宏
| MIS |  | 在MIS1.0和3.0的店铺管理中增加一个设置店铺有效和无效的功能 | 2018.9.7 | 2018.9.13 | 2018.9.20 | 2018.9.25 | 4 | 4 |  | 8 | 已交付 | 徐娟
杨焰棋
| MIS |  | 1.删除MIS3.0的意向合同、正式合同、广告位合同及场地合同维护的合同主信息中的合同分类字段； 2.在MIS3.0的意向合同及正式合同维护—合同主信息的特殊合同条款中新增字段，与MIS1.0字段保持一致，且在合同确认后仍可对其进行修改； | 2018.9.27 | 2018.9.28 | 2018.9.28 | 2018.9.28 | 2 | 1 |  | 3 | 已交付 | 徐娟
夏璋睿
| CPOS |  | 电子卡支付失败 | 2018.9.28 | 2018.9.28 | 2018.9.29 | 2018.9.29 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 | 陈理海
周弘伟
| 总人天数 | [9 empty] | 22
成都戛纳湾 | POS |  | 美团支付对账功能 | 2018.5.9 | 2018.5.10 | 2018.5.31 | 2018.6.20 | 2 | 3 |  | 5 | 已交付 | 陈理海
周弘伟
| BI |  | 租金明细表、经营数据报表、财务月报表、账龄分析表、收银日报汇总 | 2018.5.17 | 2018.5.18 | 2018.5.24 | 2018.5.23 | 2 | 7 |  | 9 | 已交付 | 陈理海
张宏
| BI |  | 新增BI报表需求 | 2018.5.25 | 2018.5.25 | 2018.5.28 | 2018.5.28 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 | 陈理海
张宏
| MIS |  | 预收款收取时，增加核销范围：结算组别及费用项目；（结算组别、费用项目为非必填） | 2018.5.30 | 2018.6.1 | 2018.6.12 | 2018.6.28 | 3 | 6 |  | 9 | 已交付 | 徐娟
杨松
罗林芳
| BI |  | 新增会员店铺消费明细表 | 2018.7.27 | 2018.7.27 | 2018.7.27 | 2018.7.27 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 | 陈理海
张宏
| BI |  | 新增商户欠费总表和商户欠费明细表两张报表，根据现场反馈的结果对需求做了调整 | 2018.9.5 | 2018.9.5 | 2018.9.7 | 2018.9.7 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 | 陈理海
张宏
| 总人天数 | [9 empty] | 29