## Sheet1
长沙IFS | POS |  | X86 版本POS系统接口银联、CRM、储值卡、钱箱、打印机等对接工作 |  |  | 2018.4.15 | 2018.4.15 |  | 18 | 9 | 27 | 已交付 | 陈理海
周弘伟
| POS |  | 中行智能POS版本 |  |  | 2018.4.15 | 2018.4.15 |  | 9 | 7 | 16 | 已交付 | 陈理海
周弘伟
| POS |  | 银商智能POS版本 |  |  | 2018.4.18 | 2018.4.18 |  | 9 | 7 | 16 | 已交付 | 陈理海
周弘伟
| POS |  | POS积分打印异常需求 | 2018.4.3 | 2018.4.3 | 2018.4.8 | 2018.4.8 | 1 |  |  | 1 | 已交付 | 陈理海
周弘伟
| POS |  | POS手持机系统升级需求 | 2018.4.4 | 2018.4.13 | 2018.4.25 | 2018.4.27 |  | 10 |  | 10 | 已交付 | 陈理海
周弘伟
| POS |  | 1、x86增加礼品券接口对接核销功能更 2、X86系统、安卓系统、手持POS增加代金券核销，并记录相关信息 | 2018.4.27 | 2018.4.27 | 2018.5.7 | 2018.5.7 | 1 | 8 |  | 9 | 已交付 | 陈理海
周弘伟
| POS |  | pos系统区分数据来源，并将字段上传到MIS系统，BI系统从MIS中取数并做出数据展示 | 2018.5.30 | 2018.5.30 | 2018.5.31 | 2018.5.31 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 | 陈理海
周弘伟
| MIS |  | pos系统区分数据来源，并将字段上传到MIS系统，BI系统从MIS中取数并做出数据展示 | 2018.5.30 | 2018.5.30 | 2018.5.31 | 2018.5.31 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 | 陈理海
杨松
| POS |  | 小票结尾打印促销信息图片 | 2018.5.25 | 2018.5.25 | 2018.5.25 | 2018.5.25 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 | 陈理海
周弘伟
| POS |  | 1、在“商铺”、“员工”、“商品”、“收银机权限配置”、“销售记录”、“收银机”、“退货权限设置”增加“所属楼层”、“业态”筛选功能，筛选功能采用下拉方式进行选择，并同时支持多选及模糊查询，默认查询所有数据 。（上述功能除“商铺”外其余功能新增两列“所属楼层”、“所属业态”样式请参照“商铺”功能中的所属楼层、所属业态列） 2.、在员工界面增加“铺位号”列，取值为MIS系统中对应的单元号 3、收银机界面增加两列“上次登录时间”、“最近一次销售日期”并增加相应的两个筛选条件“最近一次销售日期”、“收银机在线情况”，其中“收银机在线情况”采用下拉选择方式，下拉框内容为：1天内在线；3天内在线；1周内在线。 | 2018.9.4 | 2018.9.6 | 2018.9.17 | 2018.9.29 | 3 | 10 |  | 13 | 已交付 | 陈理海
周弘伟
| BI |  | 增加四列：“pos销售额”、“数据采集销售额”、“软件接口销售额”、“商户自助销售录入金额”，用于统计并区分不同来源的销售数据 | 2018.9.4 | 2018.9.6 | 2018.9.17 | 2018.9.17 | 3 | 1 |  | 4 | 已交付 | 陈理海
张宏
| 商户自助 |  | 1.商户首次登陆自助平台时，需要重置密码后方可登陆；2.在商户端后台设置商户账号、密码时，对密码有效期进行设置，当商户密码超出有效期后，需重新设置新的密码方可登陆访问系统； | 2018.11.6 | 2018.11.7 | 2018.11.12 | 2018.11.16 | 2 | 3 |  | 5 | 已交付 | 徐娟
陈朝军
| POS |  | pos系统 业务和接口分离 | 2018.12.3 | 2018.12.3 | 2018.12.4 | 2018.12.4 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 | 陈理海
周弘伟
| 总人天数 | [9 empty] | 109
南充王府井 | BI |  | 在租售比页面设置阈值，以过滤大于或小于阈值的商铺 | 2018.4.12 | 2018.4.12 | 2018.4.13 |  | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 | 陈理海
文豪
| 总人天数 | [9 empty] | 2
遵义奥特莱斯 | BI |  | 九张报表： 1、项目销售统计；2、联营抽成商户收益明细表；3、商户结算单报表；4、空铺预警报表；5、租金收缴报表；6、月销售报表；7、各分类占比；8、店铺销售排名报表；9、会员报表 | 2018.4.17 | 2018.4.19 | 2018.4.27 | 2018.4.28 | 3 | 8 |  | 11 | 已交付 | 陈理海
文豪
| CPOS |  | CPOS前台增加威富通支付方式包含：优惠券、会员卡、礼品卡、储值卡 | 2018.5.23 | 2018.5.23 | 2018.5.28 | 2018.5.29 | 1 | 4 |  | 5 | 已交付 | 陈理海
周弘伟
| BI |  | 共7张报表需求，其中2张为新增5张为以前报表新增加字段, 新增‘押金报表分析’表,新增‘水电费收缴报表 | 2018.8.15 | 2018.8.20 | 2018.8.22 | 2018.8.22 | 5 | 2 |  | 7 | 已交付 | 陈理海
张宏
| BI |  | 新增报表销售客单/坪效分析报表、预估年度租金报表”， | 2018.8.29 | 2018.8.30 | 2018.9.18 | 2018.9.18 | 2 | 2 |  | 4 | 已交付 | 陈理海
张宏
| BI |  | 所有报表需增加字段“项目名称”和“项目”筛选项 | 2018.9.19 | 2018.9.21 | 2018.9.30 | 2018.9.30 | 3 | 6 |  | 9 | 已交付 | 陈理海
张宏
| 总人天数 | [9 empty] | 36
上海长宁88 | MIS | 2.3.5.1 | 生成了账单的商户和未全部收款的商户会显示在收款维护，没有生成账单的商户和已经全部收款的商户，不显示在收款维护里 | 2018.4.26 | 2018.4.26 | 2018.4.27 | 2018.4.27 | 1 | 1 |  | 2 | 已交付 | 徐娟
杨松
| 总人天数 | [9 empty] | 2