## 进度图
当前日期 | 2019-04-24 | 项目名称 | 中冶置业集团商业管理系统 | 项目经理 | 陈克兢、孙维 | 实施人员 | 易苗苗、曾义、胡藏丹

## 进度表
项目实施进度表（按2019年9月28日开业倒排）
当前日期 | 2019-04-24 |  | 项目名称 | 中冶置业石家庄商业管理系统 |  |  |  | 项目经理：王思博、孙维 | 实施人员：孙维、王思博
任务 | 预计开始日期 | 实际开始日期 | 最晚完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 计划用时 | 实际用时 | 高德唯斯工作 | 中冶置业工作 | 配合部门 | 对接人
石家庄项目客流需求调研 | 2019-03-11 |  | 2019-03-13 |  | 进行中 | 3 |  | ①客流建设方案设计 | ①现场客流需求及实现目标介绍 | 石家庄项目招商运营部、工程、IT部等
服务器采购 | 2019-03-11 |  | 2019-06-19 |  | 未开始 | 101 |  | ①提交硬件配置建议表 | ①采购服务器硬件 ②根据我方提出的系统要求，搭建服务器系统平台，完成服务器安装（协调厂商） | 集团总部及石家庄项目IT部
pos收银机采购 | 2019-03-11 |  | 2019-06-19 |  | 未开始 | 101 |  | ①提交硬件配置建议表 | ①采购收银机硬件 | 石家庄项目IT部
项目启动会 | 2019-03-20 |  | 2019-03-20 |  | 未开始 | 1 |  | ①说明项目目标、项目团队、实施范围、实施计划、项目里程碑、需配合事项、验收标准等事项 ②形成《项目启动会会议纪要》 | ①安排项目启动会场地及与会人员 ②确定项目负责人,即项目经理;确定各部门项目对接人;确定内部培训师及各类资料录入员 ③确认《项目启动会会议纪要》 | 集团总部及石家庄项目关联业务部门
石家庄项目业务调研及基础资料收集 | 2019-03-21 |  | 2019-03-29 |  | 未开始 | 9 |  | ①提供实施前准备工作清单 | ①数据对接人员到位； ②基础资料录入人员到位； ③楼层、单元、商铺、商户、合同等资料收集； | 石家庄项目招商运营部、财务、IT部等
石家庄项目网络环境调研 | 2019-03-21 |  | 2019-03-25 |  | 未开始 | 5 |  | ①现场网络建设需求方案 | ①现场网络建设状况介绍 | 石家庄项目工程部、IT部等
石家庄项目网络环境建设 | 2019-03-25 |  | 2019-07-31 |  | 未开始 | 129 |  | ①网络建设方案设计 ②根据网络建设方案，部署实施网络建设工作。 | ①现场网络建设跟进 | 石家庄项目工程部、IT部等
银行收单行确定（接口调研） | 2019-03-21 |  | 2019-03-27 |  | 未开始 | 7 |  | ①现场网络建设需求方案 | ①现场网络建设状况介绍 | 石家庄项目工程部、IT部等
银行专线铺设 | 2019-04-30 |  | 2019-07-31 |  | 未开始 | 93 |  |  | ①协调银行开通专线 | 石家庄项目IT部等
三方应用接口对接调研（微信、wifi、客流、银行接口等） | 2019-03-21 |  | 2019-08-09 |  | 未开始 | 142 |  | ①调研第三方系统接口 ②协助梳理三方系统接口业务实现逻辑 ③提供《标准接口文档》 ④按照接口规范协调开发 | ①协调各个应用系统供应商参与调研 ②根据《标准接口文档》系统三方开发接口 | 石家庄项目招商运营部、IT部等
接口开发（基本接口） | 2019-04-01 |  | 2019-08-09 |  | 未开始 | 131 |  | ①分析系统需求 ②提交《需求单》 | ①提供需求描述及说明、样例等 ②确认《需求单》 | 石家庄项目招商运营部、财务、IT部等
现场网络环境确认 | 2019-07-01 |  | 2019-07-03 |  | 未开始 | 3 |  | ①确认现场安装硬件相关条件的网络环境 | ①确保网络环境搭建完成，各个网点与服务期通畅无掉包现象。 | 石家庄项目工程部、IT部等
系统安装 | 2019-07-02 |  | 2019-07-07 |  | 未开始 | 6 |  | ①安装配置服务器高德唯斯系统 ②提交《服务器安装配置手册》 | ①协调服务器供应商安装操作系统 | 石家庄项目IT部等
交付license和加密狗 | 2019-07-07 |  | 2019-07-07 |  | 未开始 | 1 |  | ①交付license或加密狗 | ①确认软件服务授权交付 | 石家庄项目IT部等
岗位及用户权限设置 | 2019-07-08 |  | 2019-07-12 |  | 未开始 | 5 |  | ①提供权限分配建议 ②指导权限分配和设置 | ①提供组织架构、岗位职责 ②设置角色及权限 | 石家庄项目招商运营部、IT部等
用户培训 | 2019-07-13 |  | 2019-07-17 |  | 未开始 | 5 |  | ①对各个部门进行培训; ②提交产品操作手册; | ①IT人员全程参与培训; ②各部门参与培训 | 石家庄项目招商运营部、财务、IT部等
基础资料录入 | 2019-07-18 |  | 2019-07-28 |  | 未开始 | 11 |  | ①指导录入资料 | ①录入资料 ②审核资料 | 石家庄项目招商运营部、IT部等
合同录入及审核 | 2019-07-29 |  | 2019-09-01 |  | 未开始 | 35 |  | ①指导录入合同 | ①录入合同 ②审核合同 | 石家庄项目招商运营部、财务部、IT部等
CRM系统初始化培训 | 2019-07-18 |  | 2019-07-18 |  | 未开始 | 1 |  | ①对CRM系统初始化操作的培训; ②提交产品操作手册; | ①IT人员全程参与培训; ②各部门参与培训 | 石家庄项目运营部、企划部客户服务部、IT部等
CRM系统基础信息录入 | 2019-07-19 |  | 2019-09-01 |  | 未开始 | 45 |  | ①指导录入资料 |  | 石家庄项目运营部、企划部、客户服务部等
POS系统后台操作培训 | 2019-07-19 |  | 2019-07-19 |  | 未开始 | 1 |  | ①对POS系统后台操作的培训; ②提交产品操作手册; | IT人员全程参与培训 | 石家庄项目IT部等
POS系统后台数据录入 | 2019-07-20 |  | 2019-08-20 |  | 未开始 | 32 |  | ①指导录入资料 | ①录入资料 ②审核资料 | 石家庄项目IT部等
石家庄项目客流系统现场部署 | 2019-08-01 |  | 2019-08-19 |  | 未开始 | 19 |  | ①现场客流系统建设 | ①协调现场弱电交叉施工 | 石家庄项目招商运营部、工程、IT部等
收银培训准备 | 2019-08-09 |  | 2019-08-18 |  | 未开始 | 10 |  | ①提供培训准备清单和培训计划 | ①准备场地、设备，通知参与培训人员 | 石家庄项目招商运营部、IT部等
收银员培训 | 2019-08-19 |  | 2019-08-30 |  | 未开始 | 12 |  | ①功能讲解 ②操作指导 | ①安排商户人员参与培训 ②执行培训 ③指导收银员上机操作练习 | 石家庄项目招商运营部、IT部等
收银设备安装配置 | 2019-08-09 |  | 2019-08-19 |  | 未开始 | 11 |  | ①收银机应用程序安装 ②提交《前台安装手册》 | ①协助安装应用程序 | 石家庄项目IT部等
收银设备下发调试 | 2019-08-24 |  | 2019-09-04 |  | 未开始 | 12 |  | ①现场设置 ②现场强化培训 | ①组织设备下发 ②协调商户签收设备 ③确保收银台、网络、电源到位 | 石家庄项目IT部等
系统联调 | 2019-09-01 |  | 2019-09-10 |  | 未开始 | 10 |  | ①调试系统，测试系统功能、性能 ②解决发现的问题 | ①配合调试 | 石家庄项目IT部等
系统初始化 | 2019-09-10 |  | 2019-09-15 |  | 未开始 | 6 |  | ①完成系统初始化设置 | ①配合确认初始化状态 | 石家庄项目IT部等
系统上线准备 | 2019-09-15 |  | 2019-09-21 |  | 未开始 | 7 |  | ① 系统检查; ② 对发现的问题进行处理; ③ 数据检查; ④ 制定开业应急处理预案; | ① 检查硬件、网络; ② 收银员做好模拟练习; ③ 下发收银员账号、密码、货品码; ④ 根据应急预案做好开业准备 | 石家庄项目招商运营部、IT部等
系统正式上线 | 2019-09-22 |  | 2019-09-28 |  | 未开始 | 7 |  | ①现场技术支持 ②处理应急事件 | ① 现场巡场 ② 核对数据 | 石家庄项目招商运营部、IT部等
石家庄项目系统验收 | 2019-10-08 |  | 2019-10-11 |  | 未开始 | 4 |  | ① 跟进系统运行情况； ② 处理系统问题； ③ 进行二次培训; ④ 提交《项目验收报告》，进行项目验收； ⑤ 移交项目文档 | ① 及时反馈遇到的各类问题，配合解决； ② 对于不太熟练的操作一定及时提出来; ③ 验收系统，签署《项目验收报告》； ④ 接收项目文档 | 石家庄项目招商运营部、财务、IT部等

## 汇报用
序号 | 工作项目 | 周期 | 最早启动节点 | 最迟结束节点 | 主导部门 | 项目内协助部门 | 项目外指导参与部门 | 部门内负责人
1 | 高德唯斯合同评审 | 10 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 资产工程 | 各部门 | 集团资产 | 王忠文
2 | 服务器采购计划 | 10 | 2019-04-20 | 2019-04-30 | 资产工程 | / | 集团资产 | 王忠文
3 | 收银POS设备到货 | 9 | 2019-08-01 | 2019-08-10 | 财务部 | 资产部 | 集团资产 | 王忠文
4 | 客流系统施工、调试 | 97 | 2019-05-15 | 2019-08-20 | 资产工程 | 工程/设计 | 集团资产 | 王忠文
5 | 整体方案调整、定稿、开发（数据采集方式、各类接口、客流等） | 72 | 2019-04-20 | 2019-07-01 | 资产工程 | 设计部/工程/财务 | 集团资产 | 王忠文
6 | 商管系统MIS服务器到货 | 47 | 2019-05-15 | 2019-07-01 | 资产工程 | / | 集团资产 | 王忠文
7 | B2商业网络机房验收 | 31 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 资产工程 | 设计/工程 | 集团资产 | 王忠文
8 | 系统部署和测试（销售、会员、报表、结算、客流、停车场等主要功能） | 50 | 2019-07-01 | 2019-08-20 | 资产工程 | 财务/工程/运营 | 集团资产 | 王忠文
9 | 商业网络工程验收 | 32 | 2019-06-30 | 2019-08-01 | 资产工程/招商 | 工程/设计/物业 | 集团资产 | 王忠文
10 | 客流系统验收 | 45 | 2019-08-01 | 2019-09-15 | 资产工程 | 工程/物业/招商 | 集团资产 | 王忠文
11 | 操作培训、正式上线 | 26 | 2019-09-01 | 2019-09-27 | 资产工程 | 财务/物业/运营 | 集团资产 | 王忠文

## 驻场计划
阶段 | 时间周期 | 具体事项 | 备注
阶段一 | 5月6日——5月17日 | 项目启动会：甲方协调项目相关方派代表参加； 确认服务器硬件采购计划并发起采购； 与总包沟通，验证客流点位和布线是否符合前期沟通结果和合同要求； 引导招商运营开始准备系统运行的基础数据（关键数据字段）； | 暂定2周，根据实际情况调整时间
阶段二 | 6月中下旬——7月中下旬 | 外围系统对接需求确认、联调和开发； 各系统部署及调测； 实施计划修正（与项目进展和开业计划匹配）； | 根据项目软硬件情况实时更新计划
阶段三 | 8月中旬——10月初 | 基础资料录入、培训、试用； 系统正式上线：完成主系统（MIS运营管理信息系统、BI智能报表分析系统）部署和培训，并开始向系统中，录入系统管理和基础设置功能的数据； 开业前准备：数据采集前后台部署、其他运营相关系统部署、联调和运行； 开业现场支撑； | 根据项目软硬件情况实时更新计划 现场引导和技术支撑，确保系统使用